## Hoja1
[9 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
ANEXO Nº 03 / FORMATO Nº 03
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y METAS PRESUPUESTARIAS
OBJETIVOS (1) |  |  | PRODUCTOS Y/O METAS PRESUPUESTARIAS | UNIDAD DE MEDIDA | Anual | PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE | [6 empty] | PROGRAMACION SEGUNDO TRIMESTRE | [9 empty] | EJECUCIÓN | [6 empty] | EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE | [8 empty] | Avance | 2009-I
OG | OP | OE |  |  |  | ENE | FEB | MAR | I Trim. | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SET | III Trim. | OCT | NOV | DIC | IV trim. |  | ENE | FEB | MAR | I Trim. | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SET | III Trim. | OCT | NOV | DIC | IV trim. |  |  | Anual
PRESIDENCIA EJECUTIVA Y CONSEJO DIRECTIVO
SECRETARIA GENERAL
4 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + … + 12) | ACCION | 1032 | 19 | 24 | 27 | 70 | 190 | 177 | 161 | 598 | 77 | 75 | 78 | 230 | 69 | 66 | 69 | 204 | 1102 | 4 | 83 | 35 | 122 | 52 | 20 | 36 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46% |  | 752 | 1102
1 | 1.4 | 1.4.3 | 1) Número de Fichas Técnicas Aprobadas | NUMERO | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 150 | 130 | 440 | 50 | 50 | 50 | 150 | 40 | 40 | 40 | 120 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 720 | 710 | PRESIDENCIA
2 | 2.2 | 2.2.1 | 2) Aprobación de instructivos para el adecuado uso de los recursos institucionales y la optimización de los procedimientos internos. | DOCUMENTO | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 240% |  |  | 11
2 | 2.2 | 2.2.4 | 3) Crear nuevas oficinas desconcentradas | ACCION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 600% |  | 2 | 2 | PRESIDENCIA
2 | 2.2 | 2.2.4 | 4) Aprobación de instrumentos de gestión para el optimo funcionamiento de las oficinas desconcentradas | DOCUMENTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200% |  |  | 2
3 | 3.1 | 3.1.4 | 5) Resoluciones emitidas por la Presidencia para la designación de arbitros. | DOCUMENTO | 280 | 19 | 23 | 22 | 64 | 24 | 25 | 23 | 136 | 25 | 23 | 24 | 72 | 25 | 22 | 25 | 72 | 344 | 0 | 76 | 22 | 98 | 44 | 8 | 22 | 172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5% |  |  | 344
3 | 3.2 | 3.2.1 | 6) Actualización permanente del contenido del portal institucional | ACCION | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200% |  | 6 | 7 | SECRETARIA
3 | 3.2 | 3.2.3 | 7) Difusión de las actividades del OSCE | ACCION | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 533.3% |  | 6 | 7 | SECRETARIA
3 | 3.3 | 3.3.4 | 8) Suscripción de convenios de Cooperación Interinstitucional | CONVENIO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 466.7% |  | 6 | 7 | SECRETARIA
4 | 4.1 | 4.1.2 | 9) Promover comunicaciones con Organismos de Cooperación Internacional. | ACCION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 2 | 2 | SECRETARIA
4 | 4.1 | 4.1.2 | 10) Impulsar la presencia institucional del OSCE en eventos académicos internacionales en materia de contratación pública. | ACCION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200% |  | 2 | 2 | SECRETARIA
4 | 4.1 | 4.1.3 | 11) Consolidar la participación del OSCE en procesos de integración internacional que se desarrollen en el marco de foros de integración comercial internacional. | DOCUMENTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 4 | 4 | SECRETARIA
4 | 4.1 | 4.1.3 | 12) Gestionar y/o formular Proyectos para Convenios Internacionales. | DOCUMENTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 4 | 4 | SECRETARIA
0
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
2 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 ) | DOCUMENTO | 39 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 46 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8% |  | 39 | 46
2 | 2.1 | 2.1.5 | 1) Acciones de Control (Exámenes Especiales) | INFORME | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 3 | 3
2 | 2.1 | 2.1.5 | 2) Actividades de control | DOCUMENTO | 36 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 43 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2% |  | 36 | 43
OFICINA DE PROCURADURÍA
1 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + … + 6 ) | GESTIONES LEGALES | 2908 | 185 | 198 | 161 | 544 | 278 | 298 | 288 | 1408 | 262 | 225 | 205 | 692 | 287 | 243 | 278 | 808 | 3452 | 160 | 126 | 105 | 391 | 132 | 278 | 199 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.02% |  | 2908 | 3452
1 | 1.2 | 1.2.3 | 1) Elaboración de demandas/denuncias | DOCUMENTO | 242 | 20 | 15 | 15 | 50 | 15 | 25 | 25 | 115 | 30 | 20 | 20 | 70 | 20 | 20 | 17 | 57 | 292 | 30 | 12 | 18 | 60 | 23 | 19 | 21 | 123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107% |  | 242 | 292
1 | 1.2 | 1.2.3 | 2) Recursos Impugnatorios (apelación, casación, resposición, quejas de derecho, etc.) | DOCUMENTO | 125 | 10 | 13 | 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 12 | 8 | 15 | 35 | 155 | 20 | 6 | 8 | 34 | 12 | 15 | 8 | 69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115% |  | 125 | 155
1 | 1.2 | 1.2.3 | 3) Contestación de demandas, alegatos, excepciones, cuestiones previas, tachas, desistimientos, etc. | DOCUMENTO | 420 | 25 | 30 | 20 | 75 | 45 | 45 | 32 | 197 | 45 | 38 | 30 | 113 | 45 | 20 | 45 | 110 | 495 | 5 | 11 | 6 | 22 | 9 | 12 | 10 | 53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9% |  | 420 | 495
1 | 1.2 | 1.2.3 | 4) Diligencias (Audiencias - vista de causa - preventivas - Manifestaciones PNP - etc.) | GESTIONES LEGALES | 601 | 50 | 50 | 35 | 135 | 50 | 55 | 36 | 276 | 74 | 55 | 50 | 179 | 50 | 45 | 51 | 146 | 736 | 23 | 8 | 26 | 57 | 34 | 35 | 50 | 176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.77% |  | 601 | 736
1 | 1.2 | 1.2.3 | 5) Escriitos de trámite y actividad administrativa | DOCUMENTO | 1320 | 75 | 85 | 70 | 230 | 140 | 145 | 145 | 660 | 85 | 80 | 75 | 240 | 140 | 140 | 140 | 420 | 1550 | 73 | 86 | 45 | 204 | 52 | 193 | 109 | 558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.55% |  | 1320 | 1550
1 | 1.2 | 1.2.3 | 6) Cobranzas Coactivas (gestión administrativa para obtener el pago de multas y recuperación de dinero adecuadopor el Banco República en Liquidación) | DOCUMENTO | 200 | 5 | 5 | 14 | 24 | 18 | 18 | 40 | 100 | 18 | 22 | 20 | 60 | 20 | 10 | 10 | 40 | 224 | 9 | 3 | 2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21% |  | 200 | 224
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL
3 | 3.1 | 3.1.4 | 1) Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del sistema de contrataciones. | PERSONA ATENDIDA | 1890 | 180 | 180 | 170 | 530 | 135 | 125 | 125 | 915 | 145 | 160 | 165 | 470 | 165 | 170 | 170 | 505 | 2420 | 223 | 233 | 140 | 596 | 212 | 229 | 187 | 1224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8% |  | 1860 | 2420
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
2 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 ) | DOCUMENTO | 3260 | 365 | 217 | 203 | 785 | 242 | 330 | 273 | 1630 | 186 | 157 | 346 | 689 | 268 | 278 | 395 | 941 | 4045 | 235 | 291 | 529 | 1055 | 375 | 617 | 435 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3% |  | 3260 | 4045
0
0
2 | 2.1 | 2.1.1 | 1) Asesoramiento legal a los Órganos del OSCE en materia de administración y gestión de la Institución. | INFORME | 260 | 15 | 17 | 23 | 55 | 22 | 20 | 33 | 130 | 26 | 22 | 16 | 64 | 28 | 18 | 20 | 66 | 315 | 31 | 36 | 39 | 106 | 35 | 34 | 29 | 204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9% |  | 260 | 315
2 | 2.2 | 2.2.4 | 2) Analizar y revisar los proyectos de Directivas, Contratos , Bases, Normas, Convenios y otras normas de regulación que expida OSCE | DOCUMENTO | 3000 | 350 | 200 | 180 | 730 | 220 | 310 | 240 | 1500 | 160 | 135 | 330 | 625 | 240 | 260 | 375 | 875 | 3730 | 204 | 255 | 490 | 949 | 340 | 583 | 406 | 2278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.9% |  | 3000 | 3730
2 | 2.4 | 2.4.1 | OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION
2 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + … + 7 ) | INFORME | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% |  | 11 | 14
2 | 2.2 | 2.2.1 | 1) Evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 | DOCUMENTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 2 | 3 | PLANEAMIENTO
2 | 2.2 | 2.2.1 | 2) Evaluación trimestral de las Metas y Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional. | DOCUMENTO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 4 | 5 | PLANEAMIENTO
2 | 2.2 | 2.2.1 | 3) Elaboración de Instructivo interno de Ejecución Presupuestal | RESOLUCION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 2 | 2 | PRESUPUESTO
|  | 2.2.1 | 4) Modificación Presupuestal por "Incorporación de mayores fondos públicos a Nivel Institucional" | RESOLUCION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 2 | 1 | PRESUPUESTO
2 | 2.4 | 2.4.1 | 5) Sustento del proyecto de Presupuesto 2011 ante el MEF. | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | - |  | 1 | 1 | PRESUPUESTO
2 | 2.4 | 2.4.1 | 6) Evaluacion Anual Presupuestaria 2009 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  |  | 1
2 | 2.4 | 2.4.1 | 7) Evaluacion Semestral Presupuestaria 2010 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | - |  |  | 1
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE FINANZAS
[17 empty] | 0 | [16 empty] | 0
2 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + … + 5 ) | ACCION | 561 | 42 | 45 | 60 | 147 | 50 | 49 | 49 | 295 | 45 | 44 | 44 | 133 | 45 | 44 | 44 | 133 | 708 | 42 | 45 | 53 | 140 | 48 | 41 | 43 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2% |  | 481 | 708
0
0
2 | 2.4 | 2.4.1 | 1) Transferencia de la recaudación diarias del RNP. | DOCUMENTO | 240 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 300 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 240 | 300 | FINANZAS
2 | 2.4 | 2.4.1 | 2) Centralizar la recaudación de las oficinas desconcentradas del OSCE. | DOCUMENTO | 240 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 300 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 120 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 240 | 300 | FINANZAS
2 | 2.4 | 2.4.5 | Procesos de Selección convocados. | [9 empty] | 0 | [29 empty] | LOGISTICA
|  |  | 3) Procesos Programados | PROCESOS | 58 | 1 | 4 | 18 | 23 | 8 | 7 | 7 | 45 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 81 | 1 | 4 | 12 | 17 | 8 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.56% |  |  | 81
|  |  | 4) Procesos No Programados | PROCESOS | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70% |  |  | 26
2 | 2.4 | 2.4.5 | 5) Elaboración del Proyecto del PAC 2011 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | - |  | 1 | 1 | LOGISTICA
[21 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
3 | 3.1 | 3.1.4 | 1) Proyecto "Ampliación de áreas de la sede institucional de OSCE para mejorar el servicio a usuarios": | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
0
2 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + … + 4 ) | EVENTO | 67 | 3 | 6 | 7 | 16 | 6 | 6 | 8 | 36 | 3 | 5 | 6 | 14 | 6 | 5 | 6 | 17 | 83 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.56% |  | 561 | 83
0
0
2 | 2.3 | 2.3.5 | 1) Capacitación Interna | EVENTO | 28 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 35 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 240 | 35 | FINANZAS
2 | 2.3 | 2.3.5 | 2) Cursos de organización externa | EVENTO | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 233.3% |  | 240 | 15 | FINANZAS
2 | 2.3 | 2.3.5 | 3) Capacitación a nivel de becas por Convenio Interinstitucional | EVENTO | 25 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.667% |  | 80 | 31 | LOGISTICA
2 | 2.3 | 2.3.5 | 4) Redistribución del porcentaje del presupuesto de capacitación. | INFORME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 1 | 2 | LOGISTICA
0
0
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
(*) |  |  | 1) Pago de pensiones (Cesantes y jubilados) | PLANILLAS | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  |  | 15
(*) / Numeral II del artículo 9º de la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01, los gastos relacionados a pensiones, no son productos y por tanto no responden a un Objetivo Institucional
0
|  |  | OFICINA DE SISTEMAS | [38 empty] | 0
|  |  | UNIDAD DE METODOS | [38 empty] | 0
0
0
1 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + … + 4 ) | INFORME TÉCNICO | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 4 | 5
0
0
1 | 1.1 | 1.1.4 | 1) Diagnóstico de aplicaciones de mejoras a SEACE y RNP según nueva normativa. | INFORME TÉCNICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 1 | 2
2 | 2.1 | 2.1.2 | 2) Diagnóstico de procesos interno institucionales | INFORME TÉCNICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 1 | 1
2 | 2.1 | 2.1.4 | 3) Diseño, presentación y aprobación de propuestas de mejoras al SEACE y RNP | INFORME TÉCNICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | - |  | 1 | 1
2 | 2.1 | 2.1.4 | 4) Diseño, presentación y aprobación de propuestas de procesos internos institucionales. | INFORME TÉCNICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | - |  | 1 | 1
0
OFICINA DE SISTEMAS
UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS
0
1 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + … + 4 ) | PORCENTAJE | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 125% | 6.917% | 7.417% | 8.042% | 22.38% | 7.75% | 7.925% | 7.85% | 45.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.8% |  | 100% | 1.25
1 | 1.1 | 1.1.4 | 1) Desarrollo y mejora de aplicativos SEACE y RNP deacuerdo a la nueva normativa y propuesta (diagnóstico y diseño) aprobadas | PORCENTAJE | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 125% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8% | 8.2% | 8.3% | 49.5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 99% |  | 100% | 1.25
1 | 1.1 | 1.1.4 | 2) Mantenimiento de aplivativos de Mejora de SEACE y RNP, según nueva normativa | PORCENTAJE | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 125% | 8% | 7% | 8% | 23% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 45.5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 91% |  | 100% | 1.25
2 | 2.1 | 2.1.2 | 3) Desarrollo y mejora de aplicativos enbase a procesos internos institucionales y propuestas (Diagnóstico y Diseño) aprobadas | PORCENTAJE | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 125% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 7.5% | 8% | 7.6% | 48.1% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 96.2% |  | 100% | 1.25
2 | 2.1 | 2.1.2 | 4) Mantenimiento de aplicativos en base a la Mejora de procesos internos institucionales | PORCENTAJE | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 125% | 3% | 6% | 7.5% | 16.5% | 8% | 8% | 8% | 40.5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 81% |  | 100% | 1.25
0
OFICINA DE SISTEMAS
UNIDAD DE SOPORTE Y COMUNICACIONES
0
1 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + … + 4 ) | PORCENTAJE | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 125% | 6.917% | 7.417% | 8.042% | 22.38% | 7.75% | 7.925% | 7.858% | 45.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.81% |  | 100% | 1.25
0
0
1 | 1.1 | 1.1.4 | 1) Implantación de aplicativos de mejoras a SEACE y RNP según y de acuerdo a Desarrollo aprobado. | PORCENTAJE | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 125% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8% | 8.2% | 8.33% | 49.53% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 99.06% |  | 100% | 1.25
1 | 1.1 | 1.1.4 | 2) Soporte de Sistemas al SEACE y RNPsegún Desarrollo aprobado. | PORCENTAJE | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 125% | 8% | 7% | 8% | 23% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 45.5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 91% |  | 100% | 1.25
2 | 2.1 | 2.1.2 | 3) Implantación de aplicativos de mejoras a procesos internos institucionales y de acuerdo a Desarrollo aprobado. | PORCENTAJE | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 125% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 7.5% | 8% | 7.6% | 48.1% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 96.2% |  | 100% | 1.25
2 | 2.1 | 2.1.2 | 4) Soporte de Sistemas a procesos internos institucionales según Desarrollo aprobado. | PORCENTAJE | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 25% | 125% | 3% | 6% | 7.5% | 16.5% | 8% | 8% | 8% | 40.5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 81% |  | 100% | 1.25
0
OFICINA DE SISTEMAS
1 |  |  | 1) Proyecto "Modernización SEACE para mejorar su eficiencia a Nivel Nacional" (Programa de Modernización del Estado - PMDE) | PORCENTAJE | 80% | 8% | 8% | 8% | 24% | 8% | 9% | 9% | 50% | 4% | 4% | 4% | 12% | 6% | 6% | 6% | 18% | 104% | 1.12% | 0% | 0% | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 4.48% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 8.96% |  | 80% | 1.04
0
DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO
3 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + … + 2 ) | DOCUMENTO | 140 | 8 | 10 | 12 | 30 | 12 | 15 | 13 | 70 | 11 | 11 | 12 | 34 | 10 | 13 | 13 | 36 | 170 | 13 | 9 | 11 | 33 | 29 | 23 | 26 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6% |  | 140 | 170
0
0
3 | 3.1 | 3.1.4 | 1) Organización y administración de arbitrajes por el SNA | DOCUMENTO | 40 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 20 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 47 | 10 | 5 | 7 | 22 | 16 | 16 | 19 | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 365% |  | 40 | 47
3 | 3.1 | 3.1.4 | 2) Organización y administración de arbitrajes Ad-hoc | ACTA | 100 | 6 | 8 | 9 | 23 | 8 | 10 | 9 | 50 | 8 | 8 | 8 | 24 | 7 | 9 | 10 | 26 | 123 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 7 | 7 | 38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76% |  | 100 | 123
0
0
|  |  | DIRECCION DEL SEACE | [38 empty] | 0
|  |  | SUBDIRECCION DE PLATAFORMA | [38 empty] | 0
0
1 | 1.3 | 1.3.1 | 1) Soporte especializado a uuarios del SEACE | PERSONA ATENDIDA | 6208 | 485 | 515 | 475 | 1475 | 525 | 480 | 542 | 3022 | 531 | 545 | 490 | 1566 | 565 | 480 | 575 | 1620 | 7683 | 124 | 430 | 447 | 1001 | 300 | 269 | 280 | 1850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.22% |  | 17018 | 7683
0
DIRECCION DEL SEACE
SUBDIRECCION DEL REGISTRO
0
1 | 1.1 | 1.1.1 | 1) Servicios Registrales a proveedores del Estado. | PERSONA ATENDIDA | 172082 | 13059 | 12467 | 14827 | 40353 | 14522 | 14384 | 13261 | 82520 | 16024 | 17181 | 15099 | 48304 | 15358 | 14339 | 11561 | 41258 | 212435 | 18916 | 20590 | 16320 | 55826 | 18843 | 18860 | 18767 | 112296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1% |  | 17018 | 212435
0
0
|  |  | DIRECCION TECNICA NORMATIVA | [38 empty] | 0
|  |  | SUBDIRECCION TECNICO NORMATIVA | [38 empty] | 0
0
0
1 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + … + 3 ) | DOCUMENTO EMITIDO | 389 | 25 | 25 | 30 | 80 | 35 | 35 | 36 | 186 | 35 | 36 | 35 | 106 | 36 | 30 | 31 | 97 | 469 | 50 | 51 | 30 | 131 | 30 | 45 | 35 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6% |  | 364 | 469
0
0
1 | 1.1 | 1.1.3 | 1) Proyectos de Directivas | DOCUMENTO EMITIDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 2) Elaboración de Pronunciamientos sobre las Observaciones a las Bases de los Procesos de Selección | DOCUMENTO EMITIDO | 225 | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 20 | 105 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 270 | 36 | 41 | 22 | 99 | 26 | 41 | 32 | 198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6% |  | 180 | 270
2 | 3.1 | 3.1.4 | 3) Absolución de consultas formales sobre aplicación de la normativa. | DOCUMENTO EMITIDO | 160 | 10 | 10 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 80 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 10 | 10 | 35 | 195 | 14 | 9 | 8 | 31 | 4 | 4 | 3 | 42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5% |  | 180 | 195
0
0
|  |  | DIRECCION TECNICA NORMATIVA | [38 empty] | 0
|  |  | SUBDIRECCION DE SUBASTA INVERSA | [38 empty] | 0
0
1 | 1.4 | 1.4.3 | 1) Elaboración y evaluación de fichas técnicas. | INFORME | 720 | 0 | 0 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 450 | 50 | 50 | 50 | 150 | 40 | 40 | 40 | 120 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 720 | 1020
0
0
|  |  | DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | [38 empty] | 0
|  |  | SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO | [38 empty] | 0
0
3 | 3.1 | 3.1.2 | 1) Servicio de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE | PERSONA ATENDIDA | 85600 | 14000 | 12000 | 11000 | 37000 | 9000 | 7000 | 5500 | 58500 | 5500 | 5500 | 5500 | 16500 | 3600 | 3500 | 3500 | 10600 | 122600 | 9562 | 8848 | 7251 | 25661 | 7035 | 6652 | 7904 | 47252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.77% |  | 260000 | 122600
0
0
|  |  | DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | [38 empty] | 0
|  |  | SUBDIRECCION DE CAPACITACION | [38 empty] | 0
0
1 | 1.3 | 1.3.2 | 1) Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios públicos. | PERSONA CAPACITADA | 4314 | 180 | 240 | 240 | 660 | 360 | 490 | 520 | 2030 | 484 | 480 | 420 | 1384 | 420 | 240 | 240 | 900 | 4974 | 176 | 231 | 215 | 622 | 98 | 152 | 246 | 1118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.07% |  | 4314 | 4974
0
DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS
0
3 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 ) | DOCUMENTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 4 | 4
0
2 | 2.2 | 2.2.5 | 1) Gestiones para la apertura de nuevas Oficinas Desconcentradas | DOCUMENTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 2 | 2
3 | 3.1 | 3.1.4 | 2) Estado situacional de las oficinas desconcentradas | INFORME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% |  | 2 | 2
0
0
|  |  | DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | [38 empty] | 0
|  |  | SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS | [38 empty] | 0
0
|  |  | AREQUIPA | PERSONA ATENDIDA | 57894 |  |  |  | 14440 |  |  |  | 28924 |  |  |  | 14484 |  |  |  | 14486 | 72334 |  |  |  | 12324 |  |  |  | 23992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.95%
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 618 | 10 | 55 | 56 | 121 | 54 | 55 | 56 | 286 | 54 | 55 | 56 | 165 | 55 | 56 | 56 | 167 | 739 | 20 | 56 | 79 | 155 | 74 | 63 | 60 | 352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1% |  | 12475 | 739
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 57276 | 4773 | 4773 | 4773 | 14319 | 4773 | 4773 | 4773 | 28638 | 4773 | 4773 | 4773 | 14319 | 4773 | 4773 | 4773 | 14319 | 71595 | 4747 | 3049 | 4373 | 12169 | 4309 | 3858 | 3304 | 23640 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.55%
|  |  | CHICLAYO | PERSONA ATENDIDA | 31471 |  |  |  | 7841 |  |  |  | 15717 |  |  |  | 7876 |  |  |  | 7878 | 39312 |  |  |  | 9377 |  |  |  | 17703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6%
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 823 | 36 | 71 | 72 | 179 | 70 | 72 | 72 | 393 | 70 | 72 | 72 | 214 | 72 | 72 | 72 | 216 | 1002 | 48 | 65 | 96 | 209 | 69 | 74 | 67 | 419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6% |  | 11545 | 1002
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 30648 | 2554 | 2554 | 2554 | 7662 | 2554 | 2554 | 2554 | 15324 | 2554 | 2554 | 2554 | 7662 | 2554 | 2554 | 2554 | 7662 | 38310 | 3208 | 2946 | 3014 | 9168 | 3080 | 3076 | 1960 | 17284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8%
|  |  | CUSCO | PERSONA ATENDIDA | 36184 |  |  |  | 9031 |  |  |  | 18084 |  |  |  | 9053 |  |  |  | 9047 | 45215 |  |  |  | 6643 |  |  |  | 13285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.46%
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 412 | 8 | 40 | 40 | 88 | 36 | 37 | 37 | 198 | 36 | 37 | 37 | 110 | 34 | 34 | 36 | 104 | 500 | 15 | 51 | 22 | 88 | 39 | 52 | 39 | 218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1% |  | 10325 | 500
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 35772 | 2981 | 2981 | 2981 | 8943 | 2981 | 2981 | 2981 | 17886 | 2981 | 2981 | 2981 | 8943 | 2981 | 2981 | 2981 | 8943 | 44715 | 2220 | 2160 | 2175 | 6555 | 2110 | 2410 | 1992 | 13067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.06%
|  |  | IQUITOS | PERSONA ATENDIDA | 41428 |  |  |  | 10348 |  |  |  | 20708 |  |  |  | 10360 |  |  |  | 10360 | 51776 |  |  |  | 8961 |  |  |  | 16461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.49%
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 184 | 4 | 16 | 17 | 37 | 16 | 16 | 17 | 86 | 16 | 16 | 17 | 49 | 16 | 16 | 17 | 49 | 221 | 4 | 23 | 27 | 54 | 28 | 30 | 15 | 127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7% |  | 4233 | 221
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 41244 | 3437 | 3437 | 3437 | 10311 | 3437 | 3437 | 3437 | 20622 | 3437 | 3437 | 3437 | 10311 | 3437 | 3437 | 3437 | 10311 | 51555 | 3386 | 3004 | 2517 | 8907 | 2668 | 2744 | 2015 | 16334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.21%
|  |  | HUANCAYO | PERSONA ATENDIDA | 39894 |  |  |  | 9935 |  |  |  | 19922 |  |  |  | 9987 |  |  |  | 9985 | 49829 |  |  |  | 7199 |  |  |  | 13040 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.46%
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 786 | 18 | 69 | 71 | 158 | 69 | 70 | 71 | 368 | 69 | 70 | 71 | 210 | 69 | 69 | 70 | 208 | 944 | 25 | 105 | 135 | 265 | 139 | 103 | 102 | 609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5% |  | 12630 | 944
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 39108 | 3259 | 3259 | 3259 | 9777 | 3259 | 3259 | 3259 | 19554 | 3259 | 3259 | 3259 | 9777 | 3259 | 3259 | 3259 | 9777 | 48885 | 1942 | 2892 | 2100 | 6934 | 2550 | 1500 | 1447 | 12431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.57%
|  |  | TRUJILLO | PERSONA ATENDIDA | 55486 |  |  |  | 13831 |  |  |  | 27716 |  |  |  | 13885 |  |  |  | 13885 | 69317 |  |  |  | 10117 |  |  |  | 20305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.26%
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 1150 | 46 | 100 | 101 | 247 | 100 | 100 | 101 | 548 | 100 | 100 | 101 | 301 | 100 | 100 | 101 | 301 | 1397 | 61 | 105 | 156 | 322 | 131 | 145 | 143 | 741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.2% |  | 8815 | 1397
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 54336 | 4528 | 4528 | 4528 | 13584 | 4528 | 4528 | 4528 | 27168 | 4528 | 4528 | 4528 | 13584 | 4528 | 4528 | 4528 | 13584 | 67920 | 3550 | 2905 | 3340 | 9795 | 3845 | 4011 | 1913 | 19564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.01%
|  |  | PIURA | PERSONA ATENDIDA | 29868 |  |  |  | 7447 |  |  |  | 14920 |  |  |  | 7473 |  |  |  | 7475 | 37315 |  |  |  | 8247 |  |  |  | 14887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.78%
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 456 | 14 | 39 | 41 | 94 | 39 | 40 | 41 | 214 | 39 | 40 | 41 | 120 | 40 | 41 | 41 | 122 | 550 | 16 | 33 | 50 | 99 | 62 | 72 | 42 | 275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5% |  | 9340 | 550
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 29412 | 2451 | 2451 | 2451 | 7353 | 2451 | 2451 | 2451 | 14706 | 2451 | 2451 | 2451 | 7353 | 2451 | 2451 | 2451 | 7353 | 36765 | 2870 | 2749 | 2529 | 8148 | 2361 | 2380 | 1723 | 14612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.36%
|  |  | HUANCAVELICA | PERSONA ATENDIDA | 10934 |  |  |  | 2730 |  |  |  | 5465 |  |  |  | 2735 |  |  |  | 2734 | 13664 |  |  |  | 2145 |  |  |  | 3752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.66%
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 86 | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 | 7 | 9 | 41 | 7 | 7 | 9 | 23 | 7 | 7 | 8 | 22 | 104 | 4 | 10 | 13 | 27 | 22 | 11 | 14 | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5% |  | 3293 | 104
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 10848 | 904 | 904 | 904 | 2712 | 904 | 904 | 904 | 5424 | 904 | 904 | 904 | 2712 | 904 | 904 | 904 | 2712 | 13560 | 710 | 700 | 708 | 2118 | 706 | 450 | 404 | 3678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.81%
|  |  | CAJAMARCA | PERSONA ATENDIDA | 14792.66 |  |  |  | 2876.66 |  |  |  | 6848.66 |  |  |  | 3972 |  |  |  | 3972 | 17669.32 |  |  |  | 3827 |  |  |  | 9240 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.9%
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 283 | 18 | 24 | 25 | 67 | 23 | 24 | 25 | 139 | 23 | 24 | 25 | 72 | 23 | 24 | 25 | 72 | 350 | 22 | 48 | 47 | 117 | 51 | 42 | 44 | 254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7% |  | 12190 | 350
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 14509.66 | 209.66 | 1300 | 1300 | 2809.66 | 1300 | 1300 | 1300 | 6709.66 | 1300 | 1300 | 1300 | 3900 | 1300 | 1300 | 1300 | 3900 | 17319.32 | 730 | 1370 | 1610 | 3710 | 2150 | 2250 | 876 | 8986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.9%
|  |  | HUARAZ | PERSONA ATENDIDA | 15153 |  |  |  | 3783 |  |  |  | 7573 |  |  |  | 3790 |  |  |  | 3790 | 18936 |  |  |  | 3103 |  |  |  | 6346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8%
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 333 | 21 | 28 | 29 | 78 | 27 | 29 | 29 | 163 | 27 | 29 | 29 | 85 | 27 | 29 | 29 | 85 | 411 | 38 | 108 | 136 | 282 | 100 | 100 | 111 | 593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 363.8% |  | 10840 | 411
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 14820 | 1235 | 1235 | 1235 | 3705 | 1235 | 1235 | 1235 | 7410 | 1235 | 1235 | 1235 | 3705 | 1235 | 1235 | 1235 | 3705 | 18525 | 915 | 920 | 986 | 2821 | 996 | 1020 | 916 | 5753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.64%
|  |  | AYACUCHO | PERSONA ATENDIDA | 16567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8283 |  |  |  | 8284 | 16567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 13 | 35 | 11 | 12 | 13 | 36 | 71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 16496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2748 | 2750 | 2750 | 8248 | 2748 | 2750 | 2750 | 8248 | 16496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ICA | PERSONA ATENDIDA | 20740 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10370 |  |  |  | 10370 | 20740 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 3.1 | 3.1.4 | Tramitar expedientes de inscripción y renovación | PERSONA ATENDIDA | 118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 21 | 59 | 19 | 19 | 21 | 59 | 118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 3.1 | 3.1.4 | Consultas presenciales y telefónicas | CONSULTA | 20622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3437 | 3437 | 3437 | 10311 | 3437 | 3437 | 3437 | 10311 | 20622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y ESTUDIOS
SUBDIRECCION DE SUPERVISION
1 | 1.2 | 1.2.3 | 1) Supervisión a los procesos de selección desarrollados por los comités especiales u órganos encargados. | PERSONA ATENDIDA | 18000 | 470 | 1370 | 1380 | 3220 | 1380 | 1380 | 1420 | 7400 | 1700 | 1700 | 1800 | 5200 | 1900 | 1900 | 1600 | 5400 | 21220 | 490 | 1232 | 1494 | 3216 | 1387 | 1405 | 1392 | 7400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 21000 | 21220
0
|  |  | DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y ESTUDIOS | [9 empty] | 0
|  |  | SUBDIRECCION DE FISCALIZACION | [9 empty] | 0
0
1 | 1.2 | 1.2.3 | 1) Elaboración de informes de conclusión, producto de la fiscalización realizada a procedimientos seguidos ante el OSCE. | INFORME | 1800 | 70 | 190 | 190 | 450 | 150 | 150 | 150 | 900 | 150 | 150 | 150 | 450 | 200 | 150 | 100 | 450 | 2250 | 69 | 220 | 210 | 499 | 46 | 284 | 250 | 1079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9% |  | 1800 | 2250
0
DIRECCION DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y ESTUDIOS
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE MERCADO
1 |  |  | Meta Total = Suma ( Producto y/o Meta Presupuestaria 1 + 2 + 3 ) | ESTUDIO | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125% |  | 7 | 10
1 | 1.2 | 1.2.3 | 1) Estudios conducentes a mejorar la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal | ESTUDIO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 2 | 3
1 | 1.4 | 1.4.4 | 2) Estudios de viabilidad de uso de modalidad | ESTUDIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150% |  | 4 | 5
1 | 1.4 | 1.4.6 | 3) Estudios de evaluación de desempeño de nuevas modalidades | ESTUDIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% |  | 1 | 2