### INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

### 2007 – 2011

### AL SEGUNDO SEMESTRE

### 2010

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, Y

COOPERACIÓN

Jesús María, febrero de 2010

CONTENIDO

| PRESENTACIÓN | Pág. 3 |
| --- | --- |
| - RESUMEN EJECUTIVO | Pág. 4 |
| - PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DE DESEMPEÑO - ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES DEL OSCE - PROGRAMAS DE INVERSION DEL OSCE - RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO | Pág. 6 Pág. 7 Pág. 10 Pág. 11 Pág. 12 |

- PRESENTACIÓN

El presente informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2007 - 2011 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, correspondiente al segundo semestre del año fiscal 2010 tiene por finalidad mostrar los resultados alcanzados en términos de productos y servicios para el logro de los objetivos institucionales previstos para el 2010.

El citado informe está comprendido en seis (6) puntos. El primer punto sintetiza los resultados alcanzados en los productos y servicios entregados por la institución a los beneficiarios, para el logro de los objetivos previstos en el plan, los cuales tuvieron avances de ejecución positivos respecto a lo programado en el segundo semestre del presente año.

En el segundo punto se citan las principales normas que incidieron en el desempeño institucional y cambios en la estructura organizativa.

En el tercer punto se muestran los resultados de los indicadores de medición de desempeño a nivel de productos y a nivel de objetivo general y específico asociados a los programas y subprogramas funcionales.

En el cuarto punto se analizan las actividades más importantes, asociadas a los productos finales brindados, considerando el avance físico y financiero.

En el punto cinco se presenta el avance de ejecución de los dos proyectos de inversión pública del OSCE: “Ampliación de áreas de la sede institucional para mejorar el servicio a usuarios” y “Modernización del SEACE para mejorar su eficiencia a nivel nacional”

Como sexto y último punto se señalan los recursos programados y ejecutados por objetivo institucional, a nivel de actividad/proyecto, considerando el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y las variaciones del Presupuesto Institucional del año 2010.

El documento ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos y procedimientos emitidos en la Directiva Nº 001-2005-EF/68.01, “Directiva para el seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Institucionales del período 2004-2006”, así como bajo los lineamientos conceptuales metodológicos para la formulación de indicadores de desempeño de la Directiva Nº 002-2009-EF/76, “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector  Público – Enfoque por Resultados” y con la información proporcionada para el Plan Operativo Institucional – POI 2010 al cuarto trimestre de manera oficial por las diferentes Unidades Orgánicas y Órganos de la Entidad.

- RESUMEN EJECUTIVO

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE presentó al segundo semestre  de 2010, los siguientes resultados alcanzados en términos de productos y servicios, para el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales, según su escala de prioridades:

Prioridad Nº 01: Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado.

Para el cumplimiento de este objetivo estratégico 1 con prioridad 1 para el año fiscal 2010, se han desarrollado los siguientes productos y servicios:

- Servicios registrales a proveedores del Estado

Se entregó este producto a 212 499 beneficiarios directos (proveedores de bienes y/o servicios, ejecutores de obras y consultores de obra), esto ha permitido que los proveedores puedan participar oportunamente en los procesos de selección convocados por las entidades públicas.

- Soporte Especializado a Usuarios del SEACE

Se entregó este producto a 3 492 beneficiarios directos (usuarios de entidades públicas), cuyo resultado es mejorar la interacción de los usuarios con las funcionalidades del SEACE para un registro adecuado de la información.

- Talleres de capacitación en materia de contrataciones a funcionarios 	públicos

Se entregó este producto a 2 951 beneficiarios directos, de los cuales 1 312 son funcionarios públicos que operan con la normativa de contrataciones en Lima y 1 639 en provincias.

- Supervisión de los Procesos de selección desarrollados por los comités 	especiales 	u órgano encargado

Se entregó este producto a 14 913 beneficiarios directos (comité especial u órgano encargado de desarrollar cada proceso de selección que sea materia de supervisión), lo cual permitió evitar que las entidades públicas se desabastezcan por errores recurrentes cometidos por los comités especiales u órgano encargado de las contrataciones, durante el desarrollo de los procesos de selección.

- Modalidad de Selección: Subasta Inversa

Los procesos de selección efectuados por Subasta Inversa Electrónica ascendieron a 3 868, mientras que por Subasta Inversa presencial fueron 4 733 procesos.

- Pronunciamientos sobre observaciones de los procesos de selección

Se han emitido 422 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección, dentro de los 10 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 58º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Prioridad Nº 02: Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reconozcan al OSCE como un aliado eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y transparente

Para el cumplimiento de este objetivo estratégico 3 con prioridad 2 para el año fiscal 2010, se han desarrollado los siguientes productos y servicios:

- Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del Sistema de  	Contrataciones

El Tribunal cumplió con atender a 2 295 usuarios del sistema de contrataciones mediante la solución de expedientes de aplicación de sanción.

- Servicios de orientación y apoyo al usuario sobre procedimientos del OSCE

Se entregó este producto a 93 501 beneficiarios directos (operadores de la norma de contrataciones y público en general), de un total de 271 021 consultas, siendo estas realizadas en muchos de los casos por las mismas personas.

- Administración de Oficinas Desconcentradas

Las quince (15) Oficinas Desconcentradas atendieron a 7 385 consultores de obras y ejecutores de obras, asimismo absolvieron 245 202 consultas presenciales y telefónicas, lo cual ha permitido que los usuarios realicen sus trámites y consultas, sin tener que incurrir en costos de transporte y viáticos hasta la capital, para acceder a los servicios que ofrece al OSCE.

- Designación de árbitros

La Presidencia Ejecutiva emitió 395 resoluciones para la designación de árbitros, para resolver las controversias generadas en la fase de ejecución contractual.

Prioridad Nº 03: Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales.

Para el cumplimiento de este objetivo estratégico 2 con prioridad 3 para el año fiscal 2010, se han desarrollado el siguiente servicio:

- Capacitación al personal del OSCE

Se  promovió 50 eventos de capacitación al personal, cabe señalar que se está llevando a cabo un Diplomado en Contrataciones Públicas a todo el personal del OSCE. De otro lado el Área de Bienestar Social cumplió con realizar 60 eventos en programas de salud preventiva, recreación deportiva, de proyección a la familia y motivacional.

Prioridad Nº 04: Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional

- Impulsar la presencia del OSCE en eventos académicos internacionales en materia de contratación pública

- El Perú se constituyó en sede de la VI Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales en las Américas (RICG), llevándose a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre de 2010, en la ciudad de Lima. En dicha cita, el Presidente Ejecutivo del OSCE Dr. Ricardo Salazar Chávez fue elegido Presidente de la mencionada Red para el período 2011.

- En reunión desarrollada en Paris, el Grupo de Trabajo de la Fuerza de Tareas en Contrataciones Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aceptó y apoyo la iniciativa del OSCE, consistente en la creación de una Red Mundial de Contrataciones Públicas. Asimismo, se aprobó que el Perú sea el anfitrión de la Segunda Reunión del referido Grupo de Trabajo, la cual se desarrollará a inicios del mes de mayo de 2011 en la ciudad del Cusco, donde se abordará la propuesta presentada por el Presidente Ejecutivo del OSCE.

- DESVIACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

- Durante el año 2010 se ha cumplido con la entrega de productos y servicios contenidos en los objetivos estratégicos. En el objetivo “Mejorar el Sistema de Contratación Pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado” para cumplir con el volumen de evaluación de fichas Técnicas de Subasta Inversa, meta fijada por la ley, se han aprobado 363 fichas y adicionalmente se ha elaborado 610 proyectos de fichas técnicas, de las cuales 360 se han publicado en el SEACE para recibir sugerencias, culminando el año con 1,200 fichas técnica vigentes

- PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMEPÑO INSTITUCIONAL Y 	CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

- Ley N° 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010 y modificatorias.

- Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo Nº 1088 que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro de Planeamiento Estratégico.

- Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, Definición de Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 006-2009-EF, Reglamento de Organización y Funciones del OSCE.

- Decreto Supremo Nº 292-2009-EF, Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE

- Decreto Supremo Nº 154-2010-EF, Modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Resolución Suprema N° 065-2009-EF, Cuadro para Asignación de Personal del  OSCE.

- Resolución Ministerial N° 254-2009-EF/15, Aprueban Declaración de Principios de Política Fiscal del Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012, el mismo que fue actualizado al mes de Agosto y aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 28 de agosto de 2009.

- Resolución Ministerial N° 014-2007-EF/43, Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas para el periodo 2007-2011.

- Resolución Ministerial N° 017-2010-EF/43, Metas e Indicadores de Desempeño del Sector Economía y Finanzas para el año 2010.

- Resolución Directoral N° 022-2009-EF/76.01 que aprueba la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01, Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico – Enfoque por Resultados, y modificatorias.

- Resolución Directoral Nº 024-2007-EF/76.01 que aprueba los Lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación de indicadores de desempeño.

- Resolución Directoral Nº 002-2010-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 003-2010-EF/68.01, Directiva que establece criterios y responsabilidades para la elaboración de la Programación Multianual de la Inversión Pública

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 009/CEPLAN/CD, que aprueba Directiva para Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010-2021.

- Resolución Nº 596-2006-CONSUCODE/PRE que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del CONSUCODE, ahora OSCE

- Resolución Nº 186-2010-OSCE/PRE que aprueba el Presupuesto Analítico de Personal del OSCE

- RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO

- De acuerdo a la evaluación realizada a los indicadores de desempeño del Año Fiscal 2010, a nivel de productos y a nivel de objetivos, se han obtenido los resultados que se 	muestran en el siguiente cuadro, indicándose el avance y la justificación de la variación cuando lo amerite.

- A) A nivel de productos

- B) A nivel de Objetivo General y Específico

- ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES  DEL OSCE

- Las actividades más importantes de la institución en términos de productos finales brindados por la institución y considerando el avance físico y financiero, se muestran a continuación:

Cuadro Nº 03

- PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL OSCE

Este programa cuenta con dos proyectos, los cuales se encuentran en ejecución, cuyas metas se encuentran en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 04

Proyecto “Modernización del SEACE para mejorar su eficiencia a nivel nacional”

El proyecto busca la aplicación de mecanismos ágiles y eficaces que permitan simplificar, transparentar y reducir costos en los procesos de 	adquisiciones del Estado.

El proyecto cumplió con el 34% de avance del 80% programado, debido que el proveedor ha sufrido demoras en la presentación de los entregables por motivo de problemas técnicos que ha debido afrontar. Asimismo se realizaron las siguientes actividades:

- Contratación del servicio en la optimización en las estrategias de base de datos ORACLE que actualmente brindan servicio en el SEACE y

- Contratación del servicio y presentación de LUN (S) desde XP-10000 a los servidores del SEACE.

- Pago de membresía catálogo NNUU.

- Contratación del Procesador para servidores Temporay Instant Capacity (TICAP).

Proyecto “Ampliación de áreas de la sede institucional para mejorar el servicio a usuarios”

El Proyecto tiene como objetivo central lograr la adecuada prestación de los servicios a usuarios de la institución mediante el acondicionamiento del edificio adquirido para atender servicios de las áreas que requieren de mayor capacidad para su normal funcionamiento.

El proyecto no logró ejecutar la implementación programada de la nueva sede institucional, dado que recién se concluyeron las consultorías que han permitido confirmar que no será necesario solicitar verificación de viabilidad del proyecto, por lo que se contratará al proveedor que elabore el expediente técnico definitivo en el ejercicio 2011.

- RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO

Cuadro Nº 05

VARIACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2010

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Mediante Resolución N° 534-2009-OSCE/PRE, de fecha 29 de Diciembre del 2009, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos del año Fiscal 2010 del Pliego 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, por el importe total de S/. 39 088 580, por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados.

Modificaciones Presupuestarias

Modificación a nivel Institucional.

Mediante Resolución Nº 333-2010-OSCE/PRE, de fecha 05 de julio del año 2010, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la entidad, hasta por la suma de S/. 1 489 729, por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente recaudados, destinados exclusivamente a la Adquisición de Activos No Financieros.

En tal sentido, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al IV trimestre asciende a la suma de S/. 40 578 309, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Modificaciones a nivel Funcional Programático.

Durante el año 2010, se han realizado modificaciones presupuestarias de tipo 3 (Modificaciones dentro de la Unidad Ejecutora), a fin de atender los requerimientos solicitados por las diferentes Unidades Orgánicas. Dichas modificaciones se han formalizado a través de las Resoluciones N° 033, 143, 201, 263, 296, 337, 384, 437, 508, 546, 631-2010-OSCE/PRE y 009-2011-OSCE/PRE, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.

El Presupuesto Inicial y sus modificaciones efectuadas a nivel Institucional y Funcional Programático, se muestran en el siguiente cuadro:

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

De esta forma, el Presupuesto Institucional Modificado 2010 de la entidad asciende al importe total de 40,578 miles de nuevos soles por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.