### EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  2011

### AL TERCER TRIMESTRE

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, Y

COOPERACIÓN

Jesús María, noviembre de 2011

CONTENIDO

| Presentación |  |
| --- | --- |
| - Resumen Ejecutivo - Aspectos generales - Visión, Misión y Objetivos Estratégicos - Estado de ejecución del presupuesto Institucional al Tercer Trimestre |  |
| - En el marco internacional, Posición del Perú - Logros alcanzados a nivel de objetivos institucionales 4.1 Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado 4.2 Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reconozcan al OSCE como un aliado eficiente para una gestión ágil, económica y transparente 4.3 Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales 4.4 Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional - Resultados alcanzados en los Indicadores de Desempeño 5.1 Cumplimiento de Indicadores de desempeño por Objetivo General 5.2 Cumplimiento de Indicadores y Metas de Políticas Nacionales del Sector Economía y Finanzas - Problemas presentados y medidas correctivas adoptadas - Conclusiones y Recomendaciones Anexos |  |

- Presentación

El Plan Operativo Institucional para el año 2011 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), aprobado mediante Resolución Nº 048-2011-OSCE/PRE, es un instrumento de gestión de corto plazo que tiene por finalidad programar las actividades y proyectos que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.

El presente informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al Tercer Trimestre 2011, tiene la finalidad de monitorear el avance de los objetivos institucionales, centrado en la contribución al desempeño del régimen de contratación pública, cuya rectoría se encuentra a cargo de este organismo supervisor.

Cabe señalar que producto de la incorporación de un crédito suplementario en el Presupuesto Institucional, el POI fue reprogramado en el primer trimestre mediante la Resolución Nº 003-2011-OSCE/SGE, en el tercer trimestre mediante las Resoluciones Nº 009 y 020-2011-OSCE/SGE.

La elaboración del presente informe se ha efectuado de acuerdo a los procedimientos emitidos en la Directiva Nº 003-2011-OSCE/PRE, “Directiva para la ejecución del proceso presupuestario del pliego 059: OSCE para el año fiscal 2011” y sobre la base de la información proporcionada por los órganos y unidades orgánicas de la institución, respecto a los avances y ejecución de las metas e indicadores de desempeño programados al citado periodo.

Con la finalidad de mostrar el avance físico y financiero de las metas físicas, tareas e indicadores de desempeño contenidos en el POI del OSCE, se ha efectuado un análisis en siete (07) puntos:

El primero detalla el Resumen Ejecutivo del avance del Plan Operativo Institucional 2011 al tercer trimestre del presente año.

El segundo presenta los aspectos generales institucionales, como son la visión, misión y objetivos estratégicos, así como el estado de ejecución presupuestal por cada objetivo estratégico.

En el tercero se muestra la contribución del OSCE en mejorar la posición del Perú en la categoría “Apertura de Negocios”, del Informe Doing Business 2011, la cual tiene como sub indicador  “Procedimientos, Tiempo y Costo”.

En el cuarto se puntualizan los logros más relevantes obtenidos por el OSCE, a nivel objetivo institucional.

En el quinto punto se analizan los resultados alcanzados en los indicadores de desempeño del OSCE por objetivo general al Tercer Trimestre del año 2011; así como, el nivel de cumplimiento de las diez metas e indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento del Sector Economía y Finanzas, a cargo del OSCE, aprobadas a través de la Resolución Ministerial Nº 008-2011-EF/43.

En los puntos seis y siete se puntualizan los problemas presentados, sus medidas correctivas durante el periodo evaluado y se establecen las conclusiones y recomendaciones, respectivamente.

- Resumen Ejecutivo

Los principales resultados alcanzados al tercer trimestre del 2011 por el OSCE, de acuerdo a la programación de metas contenidas en el Plan Operativo, destacan los siguientes:

1.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL NIVEL OPERATIVO:

Evaluación de trámites en el Registro Nacional de Proveedores

- Se han evaluado y aprobado 169 996 trámites de inscripción y renovación de proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras, lo que refleja un ligero incremento de 0.03%, en relación con lo registrado al mes de setiembre del año anterior.

- El número de proveedores adjudicados fue 27 426, cifra menor a los 32 869 proveedores adjudicados de enero a setiembre 2010, que representa una disminución del 16%. Dicha reducción se debe a las limitaciones de gasto establecidas en bienes, servicios y gastos de capital, señaladas en el D.U N° 0.12-2011.

- En el marco de la política de Simplificación Administrativa, se modificaron los procedimientos ante el Registro Nacional de Proveedores, entre ellos, cabe destacar lo referido al cambio del procedimiento de evaluación previa en bienes y servicios, por el de aprobación automática, realizándose controles posteriores a la información declarada por el proveedor.

Modalidades de selección

- En cuanto a la modalidad de Subasta Inversa, se alcanzó la meta de 1 500 fichas técnicas aprobadas, establecida en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

- Respecto al Convenio Marco, en el mes de setiembre se registró el mayor monto de órdenes de compra, el cual ascendió a S/. 9 910 360, lo que demuestra una participación activa de las entidades públicas sobre el uso del catálogo Electrónico del Convenio Marco de útiles de escritorio.

Supervisión de procesos de selección y denuncias

- Se supervisaron 10 319 procedimientos de contratación y exoneraciones, que representa una disminución de 11.94%, respecto a 11 659 procesos de contratación supervisados en el mismo período del año anterior. Hecho que se produjo, debido a que el personal orientó su accionar a la atención de denuncias, toda vez que se tiene un embalse de denuncias del año 2010 y 2011, por atender.

- Se tramitaron 1 580 denuncias sobre trasgresiones a la normativa de contrataciones públicas, reflejando un incremento del 16%, respecto a las 1353 denuncias tramitadas en el periodo de enero a setiembre del 2010.

Observaciones a las bases ante el OSCE

- Se emitieron 387 pronunciamientos sobre las observaciones a las bases de los procesos de selección, de los cuales el que tiene mayor representatividad es por el objeto de “Obras” con 34.6% seguido de “Bienes” con un 33.6%. Dicha actividad se realizó cumpliendo con el plazo (dentro de los 10 días hábiles), establecido en el artículo 58º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Solución de Expedientes de aplicación de sanción

- En el período 2006-2011, el Tribunal, a fin de cumplir con la función de imponer sanción de inhabilitación temporal o definitiva para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado, ha concluido un total de 8 064 expedientes de aplicación de sanción, conforme a lo dispuesto por la normativa de la materia.

Elaboración de Estudios Económicos

- Se realizaron cinco (05) estudios económicos relacionados con las contrataciones del Estado, destacando “Estudio de percepción de barreras de acceso al mercado estatal” y el “Estudio de diagnóstico y evaluación de la aplicación de la normativa de contrataciones”, entre otros; que conllevaron a sustentar los cambios normativos para mejorar el proceso de contratación pública.

1.2 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO

Aprobación del Programa Presupuestal pata el año 2012

- Se diseñó el Programa Presupuestal “Mejora del sistema de abastecimiento del Estado”, para el año fiscal 2012, que comprende 02 productos: i) Procedimientos eficientes del sistema de contrataciones del Estado que optimizan el abastecimiento público; ii) Mejores prácticas en la realización y supervisión de las compras públicas. Dicha actividad se realizó con la participación del personal directivo y técnicos de las unidades orgánicas del OSCE, logrando obtener por parte de la Dirección General del Presupuesto Público del MEF, la aprobación del citado programa, mediante Oficio Circular N° 004-2011-EF/50.01, el cual tiene un costo de S/.39 799 030.

Ejecución de ingresos y gastos

- Respecto de la ejecución de ingresos, el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2011 asciende a S/. 49 123 971, habiéndose ejecutado ingresos al tercer trimestre por S/. 102 584 521, del cual corresponde al Ingreso Corriente S/. 36 943 506, mientras que al saldo de balance 2010, S/. 65 641 015.

- Con relación a la ejecución de Gastos, el Presupuesto de Egresos aprobado para el Año Fiscal 2011, asciende a S/. 49 123 971, habiéndose ejecutado al tercer trimestre, el importe de S/. 28 543 769, el cual representa el 58 % del marco presupuestal aprobado.

1.3 OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO

Capacitación  en la normativa de contrataciones

- Se ha capacitado a 4 941 funcionarios públicos y privados en la normativa de contrataciones en seminarios y talleres, a fin de fortalecer sus conocimientos teóricos y prácticos de manera que su aplicación en los procesos de contrataciones se realice de manera eficiente y transparente. Esta cifra muestra  un incremento  de 12%, respecto del periodo enero-setiembre de 2010.

- El 25 de abril del presente año, se inició el proceso de Certificación de los funcionarios y servidores públicos del OEC, logrando certificar a 327 funcionarios de los órganos encargados de las contrataciones –OEC de las entidades públicas, cuya vigencia  es de dos años, este procedimiento se realiza de manera ON LINE (sistema de certificación).

Trámites y consultas en Oficinas desconcentradas

- Se incrementó el número de oficinas desconcentradas del OSCE, de 14 (año 2010) a 20 Oficinas, lo que ha permitido que el administrado realice trámites y consultas sin tener que incurrir en costos de transporte y viáticos hasta la capital para acceder a los servicios que ofrece el OSCE.

Participación en eventos internacionales

- La institución, como anfitrión del evento internacional, organizó la Segunda Reunión del grupo de tareas (Task Force) en Contratación Pública del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/CAD), realizada en la ciudad del Cusco, Perú, en el mes de mayo de 2011.

- Las Oficinas Desconcentradas que han registrado mayor cantidad de atenciones son Trujillo (24 451), Arequipa (23 384) y Chiclayo (19 785).

- 1.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

El OSCE cuenta con dos  proyectos inscritos ante el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que están en ejecución:

- “Modernización del Sistema de Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional”.

A través del citado proyecto se viene construyendo la versión 3.0 del SEACE. Se tiene un avance físico del 35% (11 documentos), que comprende el desarrollo de las siguientes actividades: Rediseños de procesos de Convenio Marco, RNP, Tribunal de Contrataciones, Supervisión; así como la actualización del Plan Maestro, entre otros.

- “Ampliación de áreas de la Sede Institucional de OSCE, para mejorar el servicio a sus usuarios”

Se ha suscrito contrato con una empresa, quien elaborará el expediente técnico. Asimismo, se contrató al supervisor de la consultoría de obra y una arquitecta como coordinadora entre el consultor y  las áreas usuarias.

1.5 RECOMENDACIONES

- Conforme a la evaluación de las actividades desarrolladas al tercer trimestre, se recomienda  lo siguiente:

- En lo que respecta a las modalidades de selección Subasta Inversa y Convenio Marco:

- Que la Subdirección de Subasta Inversa continúe con la evaluación y reevaluación de las fichas técnicas incluidas en el Listado de Bienes y Servicios comunes.

- La Dirección Técnico Normativa deberá coordinar con la Dirección de Servicios Institucionales, a través de la Subdirección de Capacitación y de la Subdirección de Administración de Oficinas Desconcentradas, a fin de desarrollar actividades de difusión de la obligatoriedad del uso del catálogo electrónico de Convenio Marco.

- En cuanto a la capacitación de la normativa:

- Que la Subdirección de Capacitación continúe con la supervisión del cumplimiento del plan de trabajo establecido en los convenios suscritos entre el OSCE y las instituciones públicas y privadas.

- Organizar cursos de capacitación a nivel nacional, dirigido a entidades y proveedores sobre los temas más consultados, así como de los errores más recurrentes en los procesos de selección, según estadísticas de las oficinas desconcentradas.

- En lo que concierne a  oficinas desconcentradas:

- Efectuar las coordinaciones con la Oficina de Sistemas, a fin de implementar mecanismos que mejoren el módulo de trámite documentario, el cual se opera a través de la intranet, encontrándose fallas tales como: lentitud en el sistema, no guarda la información, entre otros; esta deficiencia crea el riesgo que se duplique el número de atenciones desarrolladas en las ODs.

- Continuar con la implementación del Plan Piloto de desconcentración de la atención de denuncias.

- En cuanto al Proyecto de Inversión Pública:

- Referente al Proyecto de Modernización del SEACE, es necesario que la Dirección del SEACE efectúe las coordinaciones respectivas con el órgano competente, a fin de  priorizar la suscripción de la adenda del Convenio para continuar con la ejecución del proyecto, así como también concluir con la cesión de posición contractual.

- Respecto a la estandarización de documentos:

- La Dirección Técnico Normativa deberá establecer los mecanismos necesarios, a fin de priorizar la atención de la actividad “Estandarización de documentos para los procesos de contratación de entidades”, toda vez que actualmente no se ha logrado cumplir con la meta programada. Asimismo, es necesario tener en cuenta los plazos para la “Elaboración del Plan Piloto de Compras Corporativas”, el cual se tiene previsto ejecutar en el cuarto trimestre.

- Aspectos Generales

La evaluación del Plan Operativo Institucional del OSCE es una herramienta de seguimiento del nivel de ejecución de las actividades y proyectos programados, en cumplimiento de las metas presupuestarias y objetivos planteados.

  - Visión, Misión y Objetivos Estratégicos

La tabla que se presenta a continuación, muestra la Visión, Misión, así como  los Objetivos Estratégicos de la institución, de acuerdo al orden de la escala de prioridades aprobada para el año 2011.

  - Estado de ejecución del Presupuesto Institucional al Tercer Trimestre

El Plan Operativo Institucional del año 2011, contó con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 44 673 037, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 683-2010-OSCE/PRE, por la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados. Posteriormente, mediante Resolución Nº 307-2011-OSCE/PRE, en mayo de 2011, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la entidad, hasta por el importe de S/. 4 450 934; en tal sentido el presupuesto modificado al III Trimestre del 2011 asciende al importe total de S/. 49 123 971, destinado al cumplimiento de 52 metas presupuestarias.

El presupuesto ejecutado de ingresos al Tercer Trimestre asciende a la suma de S/. 102 584 521, del cual el saldo de balance representa la suma de S/. 65 641 015; es decir que el Ingreso Corriente de la entidad ascendió a la suma de S/. 36 943 506. Respecto de este último, se presenta un gráfico con su avance al referido periodo:

Gráfico Nº 01

En relación al saldo de balance, debemos señalar que se ha transferido S/. 65 796 699.06 al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), en aplicación del Decreto de Urgencia Nº 012-2011 que dispone la transferencia del 50% del saldo de balance acumulado en la fuente Recursos Directamente Recaudados al FEF.

En cuanto al presupuesto ejecutado de gastos al Tercer trimestre, asciende al importe total de S/. 28 543 769, el cual representa el 58% de ejecución con relación al Presupuesto Institucional Modificado, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 02

La ejecución del gasto se encuentra aplazada, a consecuencia de la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 012-2011 durante el II trimestre, que restringió el uso de la Programación de Compromisos Anual al 40% en bienes y servicios y de 25% en Gastos de Capital, porcentajes que el OSCE había superado cuando se emitió la referida norma (31/03/2011),

En el siguiente gráfico se muestra el presupuesto de gastos, desagregado por ejes estratégicos, así como su ejecución porcentual al Tercer Trimestre:

Gráfico Nº 03

Tal como se puede observar, el objetivo estratégico que tiene mayor ejecución de gastos con relación a su presupuesto es el de Integración internacional y Gestión interna con un nivel de ejecución del 63%, debido al desarrollo de un evento de carácter internacional en materia de contratación pública, priorizado durante el II trimestre y la apertura de una meta orientada a consolidar el liderazgo del OSCE en los procesos de integración internacional; seguido de Gestión Interna con 61%; finalmente Servicio a usuarios y Sistema de Contrataciones con el 56% cada uno, debido a que su programación de gastos considera una alta participación de servicios de consultoría, los cuales estuvieron restringidos por aplicación del Decreto de Urgencia Nº 012-2011 durante el II trimestre.

- En el marco internacional, Posición del Perú

En los últimos años, nuestro país viene efectuando una serie de cambios en materia de modernización de la gestión pública, gracias a una serie de esfuerzos e iniciativas participativas aplicadas en los tres niveles de gobierno, a pesar que la crisis financiera internacional repercutió en otros países, el Perú fue uno de los pocos países cuya economía no se contrajo en el 2009, y continuó creciendo moderadamente.

A pesar de los cambios producidos en el ambiente financiero, el Perú mejoró su condición en el Informe del Doing Business 2011: “Midiendo Regulaciones Para Hacer Negocios”; en una perspectiva general, en el presente año ha mejorado 10 puestos con relación al año 2010, subiendo del puesto 46 al 36, entre las economías de América Latina y el Caribe. A continuación se muestra la posición del Perú en el año 2011 respecto al 2010, según las categorías del Ranking “Doing Business”.

Los indicadores presentados y analizados en el “Doing Business” miden la regulación empresarial y la protección de los derechos de propiedad, así como sus efectos sobre las empresas, especialmente las nacionales de pequeño y mediano tamaño; registra todos los procedimientos que se requieren oficialmente para que una empresa industrial o comercial pueda abrir y operar formalmente. Éstos incluyen la obtención de todos los permisos necesarios e inscripción ante las autoridades correspondientes, que se le exijan respecto de la empresa.

En ese contexto, el OSCE como ente rector de las Contrataciones Públicas del Estado Peruano, ha contribuido en mejorar diversos factores; entre ellos se puede mencionar, el marco normativo, los procedimientos, reducción de los tiempos de atención y procesos electrónicos; con la finalidad de tener un sistema de contrataciones muy eficiente, que facilite y promueva las inversiones que se requieran en todos los campos de la actividad económica, para que los bienes, las obras y los servicios demandados por la comunidad puedan ser utilizados por ella de manera oportuna, satisfactoria, con calidad y transparencia.

Es así, que nuestro accionar principalmente se orienta a contribuir a la mejora de la  categoría “Apertura de Negocios”, que tiene como sub indicador “Procedimientos, Tiempo y Costo”. A continuación se muestra los principales logros que se alinean a los citados indicadores:

El Estado peruano ha realizado contrataciones por S/. 14,559.35 millones, a través de 63,484 procesos de selección,

CATEGORIA

INDICADORES

POSICIÓN DEL PERU EN EL DOING BUSINESS

27,426 proveedores participaron oportunamente en los procesos de selección convocados y adjudicaron por un monto de S/. 14,559.35  millones.

Puesto

36

2011

Aprobación de un total de 37 bases estandarizadas para procesos de selección y se han emitido 387 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección.

Apertura de un negocio:

- Procedimientos

- Costo

- Tiempo

Se logró alcanzar la meta de 1 500 fichas técnicas aprobadas, establecida en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

Puesto

46

2010

A partir del 28 de febrero del 2011, entró en vigencia de manera obligatoria, el Convenio Marco de Útiles de Escritorio, encontrándose operativo su Catálogo Electrónico de Productos, compuesto por 441 ítems y 4,400 fichas descriptivas del bien.

Del total de contrataciones que ha realizado el Estado peruano, al tercer trimestre de 2011, las modalidades de Procedimiento Clásico y de Subasta inversa, representan el 62.8% y 4.7%, respectivamente.

- Logros alcanzados a nivel de objetivos institucionales

A continuación se presentan los avances de las metas alcanzadas al Tercer Trimestre del 2011, según escala de prioridades de los Objetivos Institucionales del OSCE, considerando el nivel de su ejecución presupuestal.

  - Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado (Prioridad 1)

Dentro de este objetivo institucional, se encuentran enmarcadas las principales líneas de acción de la entidad, destinadas a asegurar el proceso de contratación de manera eficiente, transparente y promotor del desarrollo, para lo cual se ha destinado S/. 16 766 177.

La ejecución de compromisos de gasto del presente objetivo al Tercer Trimestre ascendió a la suma de S/. 9 465 611, lo que representa el 56% del total del Presupuesto, conforme se muestra en el Gráfico N° 04.

Gráfico Nº 04

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento del citado objetivo, las Direcciones Técnica Normativo, SEACE y Fiscalización, Supervisión y Estudios han logrado desarrollar diversas actividades, las cuales se detallan a continuación:

En materia de contrataciones públicas

- El Estado peruano ha realizado al mes de setiembre, contrataciones por S/. 14 559.35 millones mediante 63 484 procesos de selección, lo que refleja una disminución de 12.75% del monto adjudicado y una disminución de 8.57% del número de procesos, en relación con lo registrado al mismo periodo del año anterior, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 01

Nº de procesos y valor adjudicado

(En Millones de S/.)

Enero-setiembre 2010 vs Enero-setiembre 2011

(*) Información obtenida del módulo “Convenio Marco”, se considera las órdenes de compra emitidas en los siguientes estados: Publicada, aceptada y atendida.

(**) Información obtenida del módulo “Convenio”, en el cual las Entidades registran las contrataciones derivadas de Donaciones, Préstamos Internacionales, Encargos a Organismos Internacionales y  por Administración de Recursos, las mismas que se desarrollan bajo normas distintas a la Ley de Contrataciones del Estado.

(***) Información obtenida del módulo “RES”, en el cual las Entidades registran las contrataciones realizadas bajo las siguientes normas: D.U. N° 026-2007,  Resolución de Contraloría N° 063-2007-CG , Ley N° 27060, Ley N° 27767, Ley N° 28563, Ley N° 28933 y  la Ley N° 28452 .

Fuente: SEACE

Elaboración de la Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado

- Del total de contrataciones que ha realizado el Estado peruano, al mes de  setiembre del 2011, en lo que respecta a los procesos adjudicados bajo el alcance de la Ley, se ha logrado consentir un monto total de S/. 11 097.96, de los cuales el que mayor representatividad ha tenido es la modalidad de selección “Procedimiento Clásico” por un monto adjudicado de S/. 9 143.76, que representa el 62.8% (respecto del monto total adjudicado por el Estado).

Gráfico Nº 05

Monto adjudicado total, según modalidad

(En Millones de S/.)

Enero – Setiembre 2011

Fuente: SEACE

Elaboración de la Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado

- Respecto al Procedimiento Clásico, la distribución de procesos adjudicados según el objeto es mayor en “obras”, el cual alcanza el 46% del monto total adjudicado         (S/. 9 143.76), destacando la adjudicación de la construcción del segundo tramo del Tren Eléctrico, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 06

Valor adjudicado total (S/. 9,143.76), según objeto

(En Millones de S/.)

Enero – Setiembre 2011

Fuente: SEACE

Elaboración de la Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado

- Los procesos de selección de los procedimientos clásicos, que mostraron mayor diferencia entre el valor adjudicado y el valor referencial son Concurso Público (8.11%) y Licitación Pública (7.43%).

Cuadro Nº 02

Nº de procesos, ítems y valor adjudicado total

(En Millones de S/.)

Enero – Setiembre 2011

| Tipo de Proceso | Nº de Procesos Adjudicados | Nº de Ítems Adjudicados | Valor Referencial S/. | Valor Adjudicado S/. | % | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Participación | V.A y V.R |
| Licitación Pública | 1,023 | 3,319 | 4,290.27 | 3,971.45 | 43.43% | 7.43% |
| Concurso Público | 551 | 829 | 1,280.32 | 1,176.44 | 12.87% | 8.11% |
| Adj. Directa Pública | 1,742 | 2,867 | 721.32 | 685.96 | 7.50% | 4.90% |
| Adj. Directa Selectiva | 10,972 | 13,726 | 1,418.86 | 1,336.84 | 14.62% | 5.78% |
| Adj. de Menor Cuantía | 32,887 | 34,327 | 2,062.65 | 1,973.08 | 21.58% | 4.34% |
| Total | 47,175 | 55,068 | 9,773.42 | S/. 9,143.76 | 100% | 6.44% |

Fuente: SEACE

Elaboración de la Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado

En materia de servicios registrales a proveedores del Estado

- Se han evaluado y aprobado 169 996 trámites de inscripción y renovación de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras,  lo que refleja un ligero incremento de 0.03%, en relación con lo registrado al mes de setiembre del año anterior,  tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 03

Nº de trámites aprobados de inscripción y renovación de proveedores

| Trámites aprobados | Enero-Setiembre 2010 | Enero-Setiembre 2011 | % de variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Trámites aprobados de inscripción y renovación de bienes y servicios | 159,093 | 152,819 | -3.94 |
| Trámites aprobados de inscripción y renovación de ejecutor y consultor de obras | 10,849 | 17,177 | 58.33 |
| TOTAL | 169,942 | 169,996 | 0.03 |
| Fuente: RNP |  |  |  |

- En el marco de la política de Simplificación Administrativa, se modificaron los procedimientos ante el Registro Nacional de Proveedores, entre ellos, cabe destacar lo referido al cambio del procedimiento de evaluación previa en bienes y servicios (procedimiento actual), por el de aprobación automática, realizándose controles posteriores a la información declarada por el proveedor.

- Se ha reducido los plazos internos de evaluación de los expedientes de inscripción y/o renovación de inscripción de ejecutores y consultores de obras de treinta (30) días a diez (10 días). Asimismo, se mantiene el control de requisitos de los trámites de inscripción y renovación de bienes y servicios en dos días hábiles.

- Se aprecia que el número de proveedores adjudicados beneficiados fue 27 426, cifra menor a los 32 869 proveedores adjudicados a setiembre 2010, que representa una disminución de 16%.

Gráfico Nº 07

Nº de Proveedores del Estado y Monto Adjudicado

Enero-Setiembre 2010  vs Enero-Setiembre de 2011

En materia de capacitación de contrataciones a funcionarios públicos

- Se ha capacitado a 4941 funcionarios públicos y privados sobre la normativa de contrataciones a través de seminarios y talleres, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos teóricos y prácticos, que les permita desarrollar de una manera eficiente y trasparente los procesos de contratación. Dicha cifra muestra  un incremento  del 12%, respecto del periodo enero-setiembre de 2010.

Cuadro Nº 04

| TIPO DE EVENTO | NUMERO DE CAPACITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENERO A SETIEMBRE 2010 |  | ENERO A SETIEMBRE 2011 |  |
|  | LIMA | PROVINCIA | LIMA | PROVINCIA |
| SEMINARIO | 934 | 1378 | 920 | 2385 |
| TALLER | 1038 | 1079 | 645 | 991 |
| SUBTOTAL | 1972 | 2457 | 1565 | 3376 |
| TOTAL | 4429 |  | 4941 |  |

Fuente: Subdirección de Capacitación

- El 25 de abril del presente año, se inició el proceso de Certificación a los funcionarios y servidores públicos del los Órganos Encargado de las Contrataciones -OEC. Logrando certificar a 327 funcionarios de los OEC de las entidades públicas, que permitirá fortalecer sus capacidades y aplicar de una manera eficiente y transparente los procedimientos del Sistema de Contrataciones Públicas.

- Se han desarrollado doce  (12) conferencias presenciales y virtuales, así como dos (02) cursos virtuales “Gestión Estratégica de las Compras Públicas” en modalidad semi presencial y en modalidad autodidacta.

- A setiembre del 2011, se han capacitado e informado a 19 920 personas, en conferencias, seminarios, talleres, cursos virtuales y en cursos de perfeccionamiento.

En materia de Supervisión de los Procesos de selección

- Conforme al Decreto Legislativo Nº 1017, compete al OSCE supervisar los  procedimientos de contratación bajo su ámbito, sea de oficio (procesos tradicionales, subastas inversas y exoneraciones, en forma selectiva y/o aleatoria) a pedido de parte (a través de las denuncias).

- Se realizaron 10 319 supervisiones a los procedimientos de contratación y exoneraciones, que representa una disminución de 11.94%, respecto a 11 659  procesos supervisados, en el mismo período del año anterior, debido a que se ha incrementado la carga de trabajo sobre las denuncias por trasgresiones; actividad que ha demandado tiempo y personal para la atención de dichas denuncias.

Cuadro Nº 05

| Procesos supervisados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trámites aprobados | Enero-Setiembre 2010 | Enero-Setiembre 2011 | % de variación |
| Supervisión de procedimientos de contratación | 11,403 | 10,068 | -11.71 |
| Supervisión de exoneraciones | 256 | 251 | -1.95 |
| TOTAL | 11,659 | 10,319 | -11.49 |
| Fuente: DSF |  |  |  |

- El número de Entidades que cumplieron con el registro de contratos derivados de los procesos de selección, se incrementó de 890 (enero-setiembre de 2010) a 991 (enero-setiembre de 2011), esto debido a que se implementó la funcionalidad de envío de notificaciones automáticas cuando se advertía que las entidades no cumplían con registrar los mencionados contratos.

- En lo que respecta a denuncias sobre trasgresiones a la normativa de contrataciones públicas, al tercer trimestre de 2011 se tramitaron 1 580 denuncias, reflejando un incremento del 16%, respecto a las 1353 denuncias tramitadas en el periodo de enero a setiembre del 2010.

En materia de Fiscalización de veracidad de información

- Se elaboraron 749 informes de conclusión, producto de la fiscalización posterior, con la finalidad de comprobar la veracidad de la documentación e información presentada por los administrados en los procedimientos seguidos ante el OSCE, para luego determinar las sanciones y/o multas a aplicar.

En materia de apoyo en el desarrollo e implementación del sistema electrónico de contratación pública

- Se elaboró ocho (08) documentos de realización de pruebas unitarias e integrales de la versión 3.0 del SEACE: (i) Módulos de Administración (Registro de Entidades Contratantes y de Usuarios), (ii) Portal, (iii) Actos preparatorios y (iv) Procesos. Asimismo, se actualizaron 02 manuales de usuarios, videos tutoriales dirigidos a proveedores relacionados a la realización de consultas de los Planes Anuales y convocatorias en los correos electrónicos videos tutoriales dirigidos a  funcionarios – usuarios de entidades relacionados con el registro de procesos electrónicos de AMC para la contratación de servicios.

En materia de pronunciamientos de bases

- A partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1017, las Bases observadas pueden ser elevadas para pronunciamiento del OSCE, siempre que el valor referencial del proceso de selección sea igual o superior a 300 UIT. En cambio, cuando el valor referencial sea inferior a 300 UIT, corresponde al Titular de la propia Entidad emitir el respectivo pronunciamiento.

- A setiembre de 2011, se aprecia que los pronunciamientos emitidos por el OSCE sobre las observaciones a las bases de los procesos de selección, se ha incrementado de 301 (año 2010) a 387 (año 2011). Mientras que los pronunciamientos emitidos por las entidades se redujeron de 643 a 564 pronunciamientos.

Gráfico Nº 08

Número de pronunciamientos

Enero-setiembre 2010 vs Enero-setiembre 2011

- De los 387 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección, el que tiene mayor representatividad es por el objeto “Obras” con 34.6% y “Bienes” con un 33.6%. Dicha actividad se realizó cumpliendo con el plazo (dentro de los 10 días hábiles), establecido en el artículo 58º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Gráfico Nº 09

Pronunciamientos sobre las observaciones a las bases, por objeto

(enero-setiembre 2011)

Fuente: DSF

En materia de Convenio Marco

- A partir del 28 de febrero del 2011, entró en vigencia de manera obligatoria, el Convenio Marco de Útiles de Escritorio, encontrándose operativo el Catálogo Electrónico de Productos, compuesto por 441 ítems.

- A  través de Convenio Marco se realizaron contrataciones por S/. 52.96 millones, a través de 8 592 órdenes de compra.

- En el mes de setiembre, se registró el mayor monto de órdenes de compra en Convenio Marco, el cual ascendió a S/. 9.91 millones, lo que demuestra que viene incrementando la participación de las entidades públicas que utilizan el catálogo Electrónico del Convenio Marco de útiles de escritorio.

Cuadro Nº 06

Cantidad y monto de Órdenes de Compra, según tipo de Entidad

(En Millones de S/.)

| Mes de operación | Cantidad de ordenes de compra | Monto de ordenes de compra |
| --- | --- | --- |
| Marzo | 666 | 4,167,536 |
| Abril | 1,058 | 5,614,343 |
| Mayo | 1,242 | 9,554,590 |
| Junio | 1,328 | 8,700,729 |
| Julio | 1,332 | 6,466,510 |
| Agosto | 1,442 | 8,546,191 |
| Setiembre | 1,524 | 9,910,360 |
| TOTAL | 8,592 | 52,960,258 |

Fuente: Informe Técnico-Económico “Catálogo Electrónico del Convenio Marco de Útiles de Escritorio

Elaboración Equipo de Convenio Marco –Dirección Técnico Normativa

Gráfico Nº 10

Monto de órdenes de compra de útiles de oficina

(En Millones de S/.)

Fuente: Informe Técnico-Económico “Catálogo Electrónico del Convenio Marco de Útiles de Escritorio

Elaboración Equipo de Convenio Marco –Dirección Técnico Normativa

- En el periodo de marzo a setiembre de 2011, del total del presupuesto comprometido de las entidades públicas en papelería en general, útiles y materiales de oficina, el 36.58% se realizó a través de las órdenes de compra del Catálogo Electrónico del Convenio Marco de Útiles de Escritorio.

- Se convocó los siguientes procesos de Convenio  Marco:

- 22 de agosto: Convenio Marco de Emisión de Boletos Electrónicos para transporte aéreo nacional (CP Nº 001-2011/OSCE-CM).

- 07 de setiembre: Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria (LP Nº 001-2011/OSCE-CM)

En materia de Subasta Inversa

- Los procesos de selección efectuados por Subasta Inversa Electrónica ascendieron a 1 582, mientras que los realizados mediante la Subasta Inversa Presencial fueron 1 690  procesos, lo que refleja una disminución de 8.65% del número de procesos de manera presencial y de 3.00% de manera electrónica, en relación a lo registrado de enero a setiembre del año anterior.

- En lo que respecta al monto adjudicado por subasta inversa electrónica muestra un incremento de 8.92% respecto al III trimestre del año anterior.

Cuadro Nº 07

| Nº de procesos y valor adjudicado por Subasta Inversa (En millones de S/.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enero-Setiembre 2010 |  |  | Enero-Setiembre 2011 |  |  | % de Variación |  |
|  | Nº de procesos | Monto Adjudicado |  | Nº de procesos | Monto Adjudicado |  | Nº de procesos | Monto Adjudicado |
| Presencial | 1,850 | S/. 603.48 |  | 1,690 | S/. 466.56 |  | -8.65% | -22.69% |
| Electrónica | 1,631 | S/. 198.37 |  | 1,582 | S/. 216.07 |  | -3.00% | 8.92% |

- La Subasta Inversa Presencial muestra mayor diferencia entre el valor adjudicado y el valor referencial en un 6.54%.

Cuadro Nº 08

Nº de procesos, ítems, valor referencial y valor adjudicado total

(En millones de S/.)

Enero  - Setiembre 2011

| Tipo de Subasta | N º de Procesos Adjudicados | Nº de Item Adjudicado | Valor Referencial | Valor Adjudicado | % Participación | Diferencia V.R. y V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presencial | 1,690 | 2,905 | S/. 499.23 | S/. 466.56 | 68.35% | 6.54% |
| Electrónica | 1,582 | 1,978 | S/. 229.42 | S/. 216.07 | 31.65% | 5.82% |
| Total | 3,272 | 4,883 | S/. 728.65 | S/. 682.63 | 100.00% | 6.32% |

- Se logró alcanzar la meta de 1 500 fichas técnicas aprobadas, establecida en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, la ficha técnica que tiene mayor demanda según valor adjudicado es Diesel B5, con un monto que asciende a S/. 136.87 millones, seguido de Cemento Portland con un monto de S/: 83.69 millones, lo que representa el 32% del total del valor adjudicado por Subasta Inversa (S/. 682.63 millones).

En materia de desarrollo de investigaciones, estudios e indicadores para el sistema de contrataciones públicas

- Se realizó cinco (05) estudios económicos y de análisis económico relacionado con las contrataciones del Estado, destacando “Estudio de percepción de barreras de acceso al mercado estatal” y el “Estudio de diagnóstico y evaluación de la aplicación de la normativa de contrataciones”, entre otros; que conllevaron a sustentar los cambios normativos para mejorar el proceso de contratación pública.

- Se elaboraron diez (10) reportes sobre contratación pública del Estado, que adicionalmente se elaboraron secciones especiales, donde se presenta un análisis de las contrataciones efectuadas por los siguientes sectores: FONAFE, MIMDES, MINEDU, así como de los Gobiernos locales y por macro regiones, cuyos resultados se encuentran publicados en la página web de la institución.

- Asimismo se realizó el diagnóstico de desempeño y la definición de los indicadores de gestión de las nuevas modalidades de selección.

Proyecto: “Modernización del Sistema de Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional”

El Proyecto comprende dos metas presupuestales ejecutadas al tercer trimestre:

- En materia de Acompañamiento y monitoreo del desarrollo del SEACE versión 3.0.

- Se presentaron nueve (09) informes mensuales sobre las actividades que vienen desarrollando los consultores que pertenecen al grupo de acompañamiento y monitoreo del desarrollo del SEACE versión 3.0. Se revisaron documentos en los módulos: Portal de Compras del Estado, Administración, Actos Preparatorios, Procesos de selección, Configurador de procedimientos de contratación e interfaces, documentos de BPM’s de Convenio Marco, Contratos, RNP, Tribunal de Contrataciones, Supervisión, entre otros.

- En materia de Desarrollo del SEACE versión 3.0

- Se elaboraron 11 documentos que comprenden los siguientes rediseños:

- Actualización del Plan Maestro

- Rediseño de procesos de Convenio Marco (AS IS y TO BE)

- Rediseño de procesos de Contratos (AS IS)

- Rediseño de procesos de Contratos (TO BE)

- Rediseño de procesos de RNP (AS IS)

- Rediseño de procesos de RNP (TO BE)

- Rediseño de procesos Tribunal de Contrataciones (AS IS)

- Rediseño de procesos Tribunal de Contrataciones (TO BE)

- Rediseño de procesos de Supervisión (AS IS)

- Rediseño de procesos de Supervisión (TO BE)

- Modelo Conceptual TO BE

  - Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del sistema de contratación pública, reconozcan al OSCE como un aliado eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y transparente (Prioridad 2)

Comprende la prestación directa y personalizada de servicios a los usuarios, tales como: la optimización de la orientación al usuario, el fortalecimiento de la atención de servicios desconcentrados y la resolución de conflictos, para lo cual se ha destinado S/. 16 081 529.

La ejecución de compromiso de gasto del presente objetivo al Tercer Trimestre ascendió a la suma de S/. 9 076 839, lo que representa el 56% del total del Presupuesto, conforme se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 11

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento del citado objetivo, la Dirección de Servicios Institucionales y la Dirección de Arbitraje Administrativo, han logrado desarrollar diversas actividades, las cuales se detallan a continuación:

En materia de gestión de las Oficinas Desconcentradas

- Con la finalidad de que los usuarios del interior del país realicen sus trámites, sin incurrir en costo de transporte y viáticos hasta la capital, y poder acceder a los servicios que ofrece el OSCE; a setiembre se han desconcentrado 05 nuevas oficinas: Pucallpa, Tumbes, Abancay, Puno y Puerto Maldonado. Actualmente, se cuenta con 20 Oficinas Desconcentradas del OSCE las cuales han atendido un total de 192 560 consultas y trámites de expedientes de inscripción y renovación de proveedores.

- Las Oficinas Desconcentradas que han registrado mayor cantidad de atenciones  son Trujillo (24 451), Arequipa (23 384) y Chiclayo (19 785).

En materia de servicios de orientación al usuario sobre los procedimientos de Contratación

- En la ciudad de Lima, se brindó asesoría especializada y orientación sobre temas relacionados a la normativa de contrataciones y su aplicación, mediante la atención de 61 407 consultas presenciales, 169 812 telefónicas y 5 937 por correo Web, facilitando a los usuarios la realización de diversos procedimientos (trámites en general, funcionalidades básicas del SEACE, entre otras) a cargo del OSCE.

- Se encuentra en funcionamiento el Centro de MACMYPE- Mejor Atención al Ciudadano, ubicado en el Centro Plaza Norte, donde el OSCE participa con asesores de servicios.

- Del total de consultas telefónicas durante el tercer trimestre, el 58% corresponde a consultas sobre el RNP, el 22% sobre el manejo operativo del SEACE y 20% corresponde sobre la normativa de las contrataciones del Estado.

En materia de procesos judiciales concluidos

- Se ha cumplido con la defensa legal de los intereses de la institución, a través de 262 procesos judiciales concluidos.

En materia de pronunciamientos sobre procesos de selección impugnados y ante solicitud de sanción  a usuarios de Contrataciones

- El Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió 203 recursos de apelación por impugnaciones a los actos administrativos dentro del proceso de selección, en calidad de última instancia administrativa en materia de contrataciones públicas. Asimismo, resolvió 1 160 solicitudes de aplicación de sanción a proveedores por infracción a la norma y 399 acuerdos que concluyen expedientes de aplicación de sanción, lo que suman 1 559 expedientes de aplicación de sanción.

- En el período 2006-2011, el Tribunal, a fin de cumplir con la función de imponer sanción de inhabilitación temporal o definitiva para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado, ha concluido un total de 8 064 expedientes de aplicación de sanción, conforme a lo dispuesto por la normativa de la materia, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico Nº 12

Expediente de aplicación de sanción

(2006- a Setiembre de 2011)

Fuente: Tribunal de Contrataciones del Estado

En materia de procedimientos arbitrales para apoyar a las partes en controversias contractuales

- Se logró emitir 314 resoluciones sobre los Procedimientos Arbitrales para apoyar a las partes de las controversias contractuales, cifra superior a lo ejecutado en el periodo de enero-setiembre del año anterior (198 resoluciones). Dicha acción ha permitido que se pueda resolver la controversia ocurrida durante la fase contractual.

Cuadro Nº 09

| Procedimientos arbitrales para apoyar a las partes de la controversias contractuales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Nº de Resoluciones) |  |  |  |  |
| Procedimientos arbitrales | Unidad de medida | Enero-Setiembre 2010 | Enero-Setiembre 2011 | % de Variación |
| Emisión de Resoluciones por Inscripción de Árbitros | Resolución | 7 | 22 | 214% |
| Emisión de Resoluciones por Renovación de Árbitros | Resolución | 31 | 45 | 45% |
| Atención en solicitudes de designación de árbitros en Arbitrajes Ad hoc | Resolución | 157 | 213 | 36% |
| Atención en solicitudes de recusación de árbitros en Arbitrajes Ad hoc | Resolución | 3 | 34 | 1033% |
| TOTAL |  | 198 | 314 | 59% |

- Cabe precisar que se ha incrementado considerablemente la atención de solicitudes de recusación de árbitros en Arbitrajes Ad Hoc, lo que evita el conflicto de intereses.

- Se cuenta con un Registro de árbitros vigentes desde el año 2006 a la fecha, con información completa, referida a la especialización profesional en materia de contrataciones del Estado, publicada en el portal, lo cual permite que la designación residual de árbitros se realice bajo los más altos estándares de transparencia, y además, permite a los actores del sistema de arbitraje designar a los árbitros de parte tomando en consideración un registro conformado por especialistas en la materia.

Proyecto “Ampliación de áreas de la Sede Institucional de OSCE, para mejorar el servicio a sus usuarios”

Se ha suscrito un contrato con la empresa que va a elaborar el expediente técnico, asimismo se contrató al supervisor de la consultoría de obra y la arquitecta como coordinadora, entre el consultor y  las áreas usuarias.

  - Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines institucionales (Prioridad 3)

Este objetivo involucra la gestión interna que brinda soporte a las funciones de los órganos de línea de la Entidad, tales como la gestión administrativa y financiera, el fortalecimiento de capacidades  de los recursos humanos, el asesoramiento jurídico, la optimización de procesos internos y los procesos de planeamiento y de presupuesto, para lo cual se ha destinado S/. 12 978 052.

La ejecución de compromisos de gasto del presente objetivo ascendió a la suma de S/. 7 905 081 al Tercer Trimestre, lo que representa el 61% del total de Presupuesto, conforme se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 13

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento del citado objetivo, las Oficinas de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación, Administración y Finanzas, Oficina de Sistemas, y la Oficina de Asesoría Jurídica, han logrado desarrollar diversas actividades, las cuales se detallan a continuación:

En materia de análisis de racionalización de procesos

- Se elaboraron manuales de procedimientos de los macro procesos, tales como creación de usuarios para proveedores exceptuados de la inscripción en el RNP (sociedad conyugal y sucesión indivisas), inscripción de subcontratos para consultores y ejecutores de obras, solicitud de clave del RNP, resolución de recursos, renuncia a la vigencia en el RNP nacionales y extranjeros, entre otros .

- Se elaboraron manuales de procedimientos de los  procesos, entre los que destacan: los procesos en las oficinas desconcentradas: de atención de consultas telefónicas y personales, del  proceso de administración de recursos humanos, de solicitud de clave del RNP. Asimismo se elaboraron manuales de procedimientos de procesos de presentación, regularización, rectificación de récord de ejecución y/o consultoría de obras, de inscripción y renovación de RNP  de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras, entre otros.

En materia de servicio tecnológico para el SEACE

- Se elaboraron cuatro (04) reporte consolidados  que acompaña el servicio de transmisión de datos mediante un enlace dedicado de fibra óptica para la interconexión del centro de cómputo principal y centro de cómputo de contingencia housing para los equipos del SEACE y transmisión de datos mediante un enlace internet dedicado para el OSCE y el SEACE.

En materia de acciones de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación

- Se efectuaron tres reprogramaciones al Plan Operativo Institucional 2011, en el cual se incorporaron siete (07) nuevas metas presupuestarias. Asimismo se cumplió con la evaluación trimestral de las actividades del POI, así como la evaluación semestral de los indicadores y metas de las Políticas Nacionales, en cumplimiento al D.S N 027-2007-PCM.

- Se elaboró el Informe de evaluación de desempeño anual, en el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2007-2011 del Sector Economía y Finanzas; así como también la evaluación anual 2010 y semestral 2011 del Plan Estratégico Institucional 2007-2011.

- Se elaboró nueve (09) documentos referidos a acciones de presupuesto, tales como: Conciliación del Marco legal de Presupuesto 2010, Directivas internas para el proceso presupuestario, Evaluación presupuestal anual 2010, Seguimiento a la recaudación de ingresos, entre otras.

- Se concluyó con la implementación del primer Módulo “Planeamiento” del aplicativo informático “OSCEPLAN. Dicha herramienta permitió que todas las unidades orgánicas programen sus tareas y proyección de gastos para el presupuesto 2012.

- Se diseñó el Programa Presupuestal “Mejora del sistema de abastecimiento del Estado”, para el año fiscal 2012, con la participación del personal directivo y técnicos de las unidades orgánicas del OSCE, logrando obtener por parte de la Dirección General del Presupuesto Público del MEF, la aprobación del citado programa, mediante Oficio Circular N° 004-2011-EF/50.01; el cual tiene un costo de S/.39 799 030.

En materia de Gestión de los recursos logísticos y financieros

- Se elaboraron cuatro (04) documentos programados referidos a: (i) Formulación de estados financieros y presupuestarios trimestral y anual, (ii) Inventarios de bienes patrimoniales y existencias, (iii) Consolidación de cuadro de necesidades de bienes y servicios para el ejercicio 2012 y (iv) Seguimiento y evaluación del PAC.

En materia de recursos humanos y bienestar el personal

- Se realizaron 51 eventos referidos a programas de bienestar social para el personal de la entidad, tales como: programas de salud preventiva, recreativos, deportivos, de capacitación social, de integración familiar, entre otros.

- Se desarrollaron cinco (05) eventos de capacitación en materia de Contratación Pública para el personal de la entidad, con el fin de fortalecer el nivel de actualización técnica y normativa de los colaboradores de la entidad.

En materia de asesoramiento legal y materia de acciones de control y auditoría

- Se realizó el asesoramiento legal a los órganos del OSCE en materia de administración y gestión, en forma oportuna  por lo que se emitió 4 334 opiniones técnicas.

- Se realizaron 37 acciones de auditoría, emitiéndose 01 Informe como resultado de ejecutar la Acción de Control: "Examen Especial a la Unidad de Recursos Humanos. Periodo: Enero 2009 - Diciembre 2010",  y se emitieron 36 informes resultantes de las Actividades de Control: Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales,  Informe de Medidas de Austeridad, Veedurías a los procesos de selección para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios,  Verificación del Cumplimiento de Encargos Legales, Veeduría a la Toma de Inventarios, Verificación de la implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad y Gestión Administrativa de la Oficina del OCI.

  - Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los procesos de integración internacional (Prioridad 4)

Este objetivo se enfoca en la necesidad estratégica de aprovechar las experiencias en materia de contrataciones de otros países, a fin de estudiar la viabilidad de replicarlas en el sistema de contrataciones peruano y viceversa, así como integrarnos y fortalecernos interinstitucionalmente a nivel nacional, para lo cual se ha destinado S/. 3 110 301.

La ejecución de compromisos de gasto del presente objetivo ascendió a la suma de S/. 1 959 159 al Tercer Trimestre, lo que representa el 63% del total del Presupuesto, conforme se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 14

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento del citado objetivo, la Secretaría General ha desarrollado diversas actividades de fortalecimiento y liderazgo y en materia de Asuntos Internacionales, las cuales se detallan a continuación:

En materia de fortalecimiento y el liderazgo institucional

- La Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo aprobaron 16 instructivos para la optimización de los procedimientos internos que conllevan al adecuado uso de los recursos institucionales, destacando:  “Ejecución Presupuestal del OSCE”,  “Plan de prevención contra siniestros del acervo documentario”,  “Lineamientos para custodia de garantías”, “ Proceso contable del OSCE”,  “Lineamientos para la elaboración del Cuadro de Necesidades del OSCE para el año fiscal 2012”, así como los Manuales de procedimientos de macro procesos relacionados con el RNP y con Sistemas. Finalmente aprobaron los “Lineamientos para el Tribunal de Contrataciones”

- Se realizaron nueve (09) actualizaciones del contenido del portal del OSCE; asimismo se ha diseñado planes para la difusión de actividades y fortalecimiento de la imagen institucional del OSCE, tales como el Nuevo Portal de Servicios Arbitrales, la puesta en marcha de Convenio Marco, la II Reunión del Grupo de Tareas en Contrataciones Públicas en la OECD/CAD”, así como  la emisión de boletines institucionales de circulación interna.

- Se suscribieron  34 convenios con las instituciones y empresas que cumplieron con los requisitos, logrando el apoyo mutuo de cooperación en diversos temas relacionados con las contrataciones;  entre los cuales destacan: los firmados con COFOPRI, Poder Judicial, Colegio de Arquitectos del Perú, Universidad de Piura, Universidad Católica San Pablo, entre otros.

En materia de participación activa del OSCE en actividades internacionales y en materia de consolidación del liderazgo del OSCE en los procesos de integración internacional

- Se destacó la organización de la Segunda Reunión del grupo de tareas (Task Force) en Contratación Pública del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/CAD), realizada en la ciudad del Cusco, Perú, en el mes de mayo de 2011. Entre los resultados más importantes del evento se mencionan:

- La suscripción de la Declaración del Cusco, la cual motiva a los Ministros a una próxima reunión: IV foro de Alto Nivel (4FAN).

- La propuesta formulada por el OSCE/Perú, en representación del Estado peruano, respecto a la creación de una “Red Mundial de Compras Gubernamentales”, cuyos objetivos principales son: constituir un marco institucional para la mejora de los sistemas de contratación pública a nivel mundial, fortalecer capacidades, facilitar la modernización y reformas de los sistemas nacionales de contratación, entre otros.

- Se suscribió el memorando de Entendimiento MOV OSCE (Perú – PPS/Corea.

- Se tuvo una participación activa del OSCE en Rondas de Negociación de acuerdos comerciales que incluyan el capítulo sobre contratación estatal.

- Los días 4 y 5 de agosto se desarrolló en la ciudad de Quito, el Taller Subregional Comunidad Andina y Cono Sur, organizado por el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) del Ecuador, en el marco del programa de actividades de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).

- Resultados alcanzados en los Indicadores de Desempeño

- 5.1 Cumplimiento de indicadores de desempeño por Objetivo General

- A continuación se presentan los avances de los indicadores de desempeño para el año 2011:

- 5.2 Cumplimiento de Indicadores y Metas de las Políticas Nacionales (Decreto Supremo 027-2007-PCM.

- Problemas presentados y medidas correctivas adoptadas

| PROBLEMAS PRESENTADOS | MEDIDAS DE SOLUCIÓN |
| --- | --- |
| - La Subdirección del Registro reportó la acumulación de trámites de ejecutor y consultor de obras en la evaluación contable y técnica; lentitud del sistema; restricción del internet; dificultad de accesos a la información de entidades públicas, entre otros. Asimismo, reportó que los procedimientos de aumento de capacidad máxima de contratación y ampliación de especialidad no están sistematizados. - La Subdirección de Capacitación reportó que los capacitadores del staff del OSCE que trabajan en el Sector Público se encuentran impedidos de percibir honorarios profesionales por el dictado. Asimismo, informaron la falta de supervisión a los aliados estratégicos, los cuales no están cumpliendo con el Plan de Trabajo. - El Órgano de Control Institucional reportó dificultades en cuanto a la falta de accesos para efectuar consultas en línea a entidades públicas como RENIEC. Indicó falta de un profesional para atención de solicitudes de apoyo y requerimiento de información de los OCIs y Contraloría General de la República. - La Oficina de Sistemas / Dirección SEACE, reporta problemas en la ejecución del Proyecto de Modernización del SEACE, señalando que el consultoría “EVERIS”, ha presentado retrasos de los entregables (productos), con cierto grado de deficiencia en la calidad, originando la necesidad de realizar revisiones exhaustivas de los productos presentados, a fin de cumplir los plazos de ejecución. - Convenio Marco, identificó como problema la escasa difusión sobre los procedimientos, trámites a seguir y las transacciones realizadas; así como la falta de impulso del uso del catálogo a entidades y proveedores a nivel provincial y distrital. Asimismo, reporta insuficiente personal e inadecuada infraestructura. - La Subdirección de Subasta Inversa informó que la falta de disponibilidad presupuestal y la dación del Decreto de Urgencia Nº 012-2011, impidieron la contratación de servicio de consultoría para el estudio de demanda 2009-2010 y la realización de encuestas a entidades públicas y proveedores, lo que impidió evaluar la continuidad o modificación de las fichas técnicas incluidas en el Listado de Bienes y Servicios. - La Unidad de Logística y Servicios Generales ha efectuado 05 modificaciones del PAC, habiéndose excluido o incluido procesos de selección. Por lo cual, requiere la reprogramación en el POI 2011. - El Tribunal de Contrataciones reportó una disminución de cantidad de vocales de 10 a 04 y la alta rotación del personal. | - Se ha elaborado el Proyecto de Directiva de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obra, que mejorará la atención a los citados trámites. En coordinación con la Oficina de Sistemas, se ha solicitado la revisión de la plataforma informática (internet e intranet institucional). Se ha presentado a la Oficina de Sistemas el Proyecto de sistematización de los procedimientos de aumento de capacidad máxima de contratación, ampliación de especialidad y de inscripción de subcontratos, para su implementación en la plataforma del RNP. - Se solicitará a la Alta Dirección, evaluar la posibilidad de continuar con el apoyo de los capacitadores internos - OSCE. Se elaborará un Plan de Supervisión, para evaluar el cumplimiento del Plan de trabajo de los aliados estratégicos. - Se efectuaran las gestiones pertinentes, a fin de tener acceso a la RENIEC. Asimismo, se tiene previsto contratar para el año 2012 un profesional abogado para contribuir con el desarrollo de las labores del OCI. - El proveedor viene gestionando ante el PMDE una ampliación de plazo que le permita atender los mayores servicios. - Se ha remitido mediante documento la propuesta de incorporación de los procedimientos del Convenio Marco en el TUPA. Asimismo se propone establecer un plan de difusión a proveedores y entidades a emplear. - Actualmente, se están evaluando 129 proyectos nuevos de fichas técnicas de medicamentos, 80 de dispositivos médicos y 11 de textiles; asimismo, se está reevaluando las fichas técnicas de 630 medicamentos, 70 de alimentos y 10 de aceites. Se ha solicitado capacitación para el personal, sobre técnicas de muestreo. - Se presentará la Reformulación del POI de ULSE para el IV trimestre. - Se han reasignado expedientes y se ha aumentado la carga por vocal de manera temporal, para continuar con la solución de impugnaciones y expedientes de aplicación de sanción, de acuerdo a los plazos de Ley. |

- Conclusiones y Recomendaciones

En relación al cumplimiento de actividades del Plan Operativo

- Los indicadores de desempeño a nivel objetivos generales, presentan un nivel de cumplimiento al mes de setiembre, superior al 85%.

- Las 10 metas e Indicadores de las Políticas Nacionales 2011 - Sector Economía y Finanzas se reportan semestralmente al MEF, los cuales están relacionados en materias de: (i) “Descentralización”, (ii) “Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad”, (iii) “Simplificación Administrativa”, (iv) “Política Anticorrupción” y “Servicio Civil”, los que alcanzaron índices positivos.

- Del total de contrataciones que ha realizado el Estado peruano, al mes de  setiembre del 2011, en lo que respecta a los procesos adjudicados bajo el alcance de la Ley, se ha logrado consentir un monto total de S/. 11 097.96, de los cuales el que mayor representatividad ha tenido es la modalidad de selección “Procedimiento Clásico” por un monto adjudicado de S/. 9 143.76, que representa el 62.8% (respecto del monto total adjudicado por el Estado). A  través de Convenio Marco se realizaron contrataciones por S/. 52.96 millones, a través de 8 592 órdenes de compra que representa 4.8%.

- En cuanto a la modalidad de Subasta Inversa, se alcanzó la meta de 1 500 fichas técnicas aprobadas, establecida en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

- El número de proveedores adjudicados beneficiados fue 27 426, cifra menor a los 32 869 proveedores adjudicados a setiembre 2010, que representa una disminución de 16%. Respecto al Convenio Marco, se realizaron contrataciones por S/ 52 960 258, a través de 8 592 órdenes de compra.

- Se diseñó el Programa Presupuestal “Mejora del sistema de abastecimiento del Estado”, para el año fiscal 2012, con la participación del personal directivo y técnicos de las unidades orgánicas del OSCE, logrando obtener por parte de la Dirección General del Presupuesto Público del MEF, la aprobación del citado programa, mediante Oficio Circular N° 004-2011-EF/50.01, lo cual garantiza los recursos financieros.

- A través del Proyecto de Modernización del SEACE se viene construyendo la versión 3.0 del SEACE. Se tiene un avance físico del 35% (11 documentos), que comprende el desarrollo de las siguientes actividades: Rediseños de procesos de Convenio Marco, RNP, Tribunal de Contrataciones, Supervisión; así como la actualización del Plan Maestro, entre otros. Con respecto al Proyecto “Ampliación de áreas de la Sede Institucional de OSCE, para mejorar el servicio a sus usuarios” se ha suscrito contrato con una empresa, quien elaborará el expediente técnico. Asimismo, se contrató al supervisor de la consultoría de obra y una arquitecta como coordinadora entre el consultor y  las áreas usuarias.

- Las Oficinas Desconcentradas que han registrado mayor cantidad de personas atendidas son Trujillo (24 451), Arequipa (23 384) y Chiclayo (19 785).

- Se desarrolló en la ciudad de Quito, el Taller Subregional Comunidad Andina y Cono Sur, organizado por el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) del Ecuador, en el marco del programa de actividades de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).

En relación al financiamiento institucional

- Los ingresos corrientes se vienen recaudando al ritmo esperado. La captación por las inscripciones y renovaciones de ejecutores y consultores de obra en el Registro Nacional de Proveedores se ha incrementado respecto a similar periodo del año 2010. Asimismo, a partir del mes de agosto se observa una recuperación en la emisión de las constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y de las constancias de capacidad libre de contratación de obras.

- Se ha transferido S/. 65 796 699.06 del saldo de balance acumulado en la fuente Recursos Directamente Recaudados al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), en aplicación del Decreto de Urgencia Nº 012-2011.

En relación al presupuesto de gastos

- El MEF autorizó la ampliación de la Programación de Compromisos Anualizada (PCA) para el III trimestre, a fin de cubrir el costo de Bienes y Servicios (S/. 2.3 millones) así como de activos no financieros asociados a proyectos (S/. 2.2 millones).

- Luego de ser derogadas las restricciones de gasto dispuestas por el Decreto de Urgencia Nº 012-2011 en la quincena de junio, el OSCE ha retomado la ejecución de gastos. Al respecto, se ha activado el Plan de Capacitación de Personal y las consultorías pendientes.

- Se aprecia una baja ejecución de gastos relacionados al proyecto de inversión Nº 15229, motivo por el cual las unidades orgánicas responsables de las metas, deben procurar una gestión más ágil.

RECOMENDACIONES

Conforme a la evaluación de las actividades desarrolladas al periodo, se recomienda lo siguiente:

- En lo que respecta a las modalidades de selección Subasta Inversa y Convenio Marco:

- Que la Subdirección de Subasta Inversa continúe con la evaluación y reevaluación de las fichas técnicas incluidas en el Listado de Bienes y Servicios comunes.

- La Dirección Técnico Normativa deberá coordinar con la Dirección de Servicios Institucionales, a través de la Subdirección de Capacitación y de la Subdirección de Administración de Oficinas Desconcentradas, a fin de desarrollar actividades de difusión de la obligatoriedad del uso del catálogo electrónico de Convenio Marco.

- En cuanto a la capacitación de la normativa:

- Que la Subdirección de Capacitación continúe con la supervisión del cumplimiento del plan de trabajo establecido en los convenios suscritos entre el OSCE y las instituciones públicas y privadas.

- Organizar cursos de capacitación a nivel nacional, dirigido a entidades y proveedores sobre los temas más consultados, así como de los errores más recurrentes en los procesos de selección, según estadísticas de las oficinas desconcentradas.

- En lo que concierne a las oficinas desconcentradas:

- Efectuar las coordinaciones con la Oficina de Sistemas, a fin de implementar mecanismos que mejoren el módulo de trámite documentario, el cual se opera a través de la intranet, encontrándose fallas tales como: lentitud en el sistema, no guarda la información, entre otros; esta deficiencia crea el riesgo que se duplique el número de atenciones desarrolladas en las ODs.

- Continuar con la implementación del Plan Piloto de desconcentración de la atención de denuncias.

- En cuanto al Proyecto de Inversión Pública:

- Referente al Proyecto de Modernización del SEACE, es necesario que la Dirección del SEACE efectúe las coordinaciones respectivas con el órgano competente, a fin de  priorizar la suscripción de la adenda del Convenio para continuar con la ejecución del proyecto, así como también concluir con la cesión de posición contractual.

- Respecto a la estandarización de documentos:

- La Dirección Técnico Normativa deberá establecer los mecanismos necesarios, a fin de priorizar la atención de la actividad “Estandarización de documentos para los procesos de contratación de entidades”, toda vez que actualmente no se ha logrado cumplir con la meta programada. Asimismo, es necesario tener en cuenta los plazos para la “Elaboración del Plan Piloto de Compras Corporativas”, el cual se tiene previsto ejecutar en el cuarto trimestre.

- Se tuvo una participación activa del OSCE en Rondas de Negociación de acuerdos comerciales que incluyan el capítulo sobre contratación estatal.

- Los días 4 y 5 de agosto se desarrolló en la ciudad de Quito, el Taller Subregional Comunidad Andina y Cono Sur, organizado por el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) del Ecuador, en el marco del programa de actividades de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).

- ANEXO

- AVANCE DE META FISICA Y PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE

- OBJETIVO 1

- OBJETIVO 2

- OBJETIVO 3

- OBJETIVO 4

Aprobado con Decreto Supremo Nº 259-2010-EF.

Aprobado con Decreto Supremo Nº 259-2010-EF.